FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO 652 69 705

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn

a Změnový list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla obsaženého v uzavřené smlouvě o dílo číslo na stavbu:

„„Energetické úspory v budovách FN Brno“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku I. odst. 4.1 a 4.2 smlouvy o dílo číslo DP/    /2017 uzavřené dne ……… 2017 a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby.

Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla uplatněných jak objednatelem, tak i zhotovitelem a jejich případným dopadům do ceny předmětu díla a termínů realizace.

I.

Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to zápisem do samostatného deníku změn, který bude pořízen zhotovitelem a veden na stavbě.

K evidenci změn v deníku bude zavedena jednotná přehledná identifikace, jednotlivé změny budou číslovány.

II.

Na základě zápisu v deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

III.

Veškeré změny ceny díla musí být po projednání a odsouhlasení před vlastní realizací zapracovány do smlouvy dodatkem k smlouvě o dílo.

IV.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:  	MUDr. Roman Kraus, MBA

za Zhotovitele:  		………………………..

za projektanta:  	Ing. Martin Foral

V.

Za projednání změny vyhotoví zhotovitel protokol, který bude mít z důvodů přehledné evidence podobu tabulky uvedené v příloze této dohody a bude obsahovat následující údaje:

- popis předmětné změny (rozsah, charakter)

- navrhovatel

- dopady, změny do již zrealizované části díla

- způsob a termín projekčního zpracování změny

- cena a úhrada projekčního zpracování změny, popř. termín předložení ocenění změny

- vliv změny na cenu díla

- odsouhlasení ceny změny ze strany objednatele, zhotovitele, TDI a autorského dozoru gen. Projektanta (AD GP)

- vliv změny na termíny realizace díla

- termín realizace změny

- případné další rozhodné skutečnosti

Závěr protokolu bude obsahovat stanovisko zmocněných zástupců k projednané změně a to i záporné.

VI.

V případě kladného projednání změn všemi stranami předloží zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení jejich soupis a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce včetně stanovené ceny za tyto změny.

VII.

Protokoly písemně odsouhlasené zmocněnými zástupci smluvních stran jsou dílčími změnami uzavřené smlouvy o dílo a budou v časovém rozmezí dohodnutém oběma stranami (měsíčně, čtvrtletně, ročně, po dosažení finančního limitu) sumarizovány dodatkem k smlouvě o dílo.

VIII.

Schválené změny díla budou v konečné faktuře samostatně uvedeny a vyčísleny.

Příloha: Protokol o změně díla

Protokol o změně díla                                          změnový list číslo ………

| Stavba: „„Energetické úspory v budovách FN Brno“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: A, B, C, D, D1, E, F |  |  |  |
| Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Projektant: LT Projekt a.s. |  |  |  |
| Změna: |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |
| P |  |  |  |
| O |  |  |  |
| P |  |  |  |
| I |  |  |  |
| S | Způsob projekčního zpracování: | zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný |  |
|  | vliv změny na náklady stavby: |  |  |
|  | ocenění změny předložil: |  | ve formě |
|  | náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
|  | stavební náklady |  |  |
|  | projekční náklady |  |  |
|  | úprava smluvní ceny: |  |  |
|  | dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: |  |  |
| C | zvýšení: |  |  |
| E | snížení: |  |  |
| N | nová cena: |  |  |
| A | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T | Termín předání PD změny: |  |  |
| E |  |  |  |
| R | Termín realizace změny: |  |  |
| M |  |  |  |
| Í | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: |  |  |
| N |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| S | Změna je smluvně zakotvena v: | stavební práce | projekční práce |
| O | SOD: |  |  |
| D | dod. č.: |  |  |
| P | Přílohy protokolu: |  |  |
| Ř |  |  |  |
| Í |  |  |  |
| L |  |  |  |
| O |  |  |  |
| H |  |  |  |
| Y |  |  |  |
|  | Datum |  |  |