Energetické úspory v budovách FN Brno – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Výčet činností pro výkon funkce Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

- SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDI)

Výkon funkce technického dozoru stavebníka/stavební dozor dle §152 odst. 4 Stavebního zákona, dle §153 odst. 4 Stavebního zákona.

V průběhu všech fází investorsko-inženýrské činnosti TDI musí postupovat a řídit se dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a  vydaných Rozhodnutí MŽP ČR a MZ ČR.

K této činnosti patří zejména:

  - seznámení se s veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování případných připomínek

  - kontrola projektové dokumentace pro Provádění stavby a výkazu výměr z hlediska správnosti, úplnosti a vyloučení duplicitních položek,

  - seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS),

  - zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby, kontrola plnění podmínek společného územního a stavebního povolení,

  - organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby, včetně vyhotovení protokolárního zápisu, předání základního směrového a výškového  vytýčení stavby zhotoviteli stavby,

  - kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění smluvních sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění

  - kontrola technologických postupů, technická kontrola prací a dodávek, dohled nad dodržováním legislativy a platných norem, vytvoření a uplatňování systému kvality

  - denní dohled v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícímu ze smlouvy a příslušných právních předpisů minimálně 40 hodin týdně

  - pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku)

  - kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací, v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele, včetně předložení návrhu na řešení

  - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících,

  - technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, včetně jejich dokumentace

  - pořizování fotodokumentace průběhu stavby a její archivování

  - organizace pravidelných kontrolních dnů stavby (předpoklad 1x za týden, nebo dle aktuální potřeby objednatele), včetně pořizování a distribuce zápisů, jejich archivace

  - průběžné informování objednatele o postupu projektu, kontrola harmonogramu stavby, cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě), dohled nad dodržování legislativy a platných norem z hlediska uplatnění DPH a zádržného,

  - průběžná kontrola a doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby, vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů,

  - podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla,

  - řízení změn v projektu včetně posouzení, oceňování a finančních dopadů na rozpočet, projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, návrh finanční části dodatků smlouvy

  - účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a dalších uvedených v dotačním programu a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách

    - ex-ante – před zahájení realizace projektu

    - interim – během realizace projektu

    - ex-post – po ukončení projektu

  - zabezpečení provedení nápravných opatření uložených kontrolními orgány poskytovatele dotace, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů,

  - vypracování případných žádostí o provedení nutných změn během realizace projektu v souladu s podmínkami dotačního programu a jejich předání objednateli

  - kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí,

  - kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi,

  - spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

  - příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

  - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli stavby pro odevzdání a převzetí dokončené stavby;

  - organizační příprava odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění,

  - vypracování podkladů pro příslušné monitorovací zprávy a jejich předání objednateli nejpozději 2 týdny před termíny stanovenými dotačními podmínkami, zejména vždy pro:

    - monitorovací hlášení během realizace projektu

    - etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu

    - závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

  - archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob, archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání objednateli,

  - kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace

  - kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace,

  - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby,

  - příprava, zabezpečení podkladů a účast na kolaudačním řízení,

  - zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad,

  - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

- SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE KOORDINÁTOR BOZP (KOO)

Zákona č. 309/2006Sb, Nařízení vlády č. 591/2006Sb a že v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby

2.1. 	předat zadavateli stavby přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě,

2.2.	zajistit oznámení o zahájení prací na stavbě dle § 15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb., příloha č.4,

2.3.	zpracovat plán BOZP tak, aby obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP přiměřeně k povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště. Zajistit odsouhlasení a podepsání plánu BOZP zhotovitelem a jeho subdodavateli. Sledovat, zda je plán BOZP dodržován a případně projednat opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

2.5.	předat projektantovi, zhotoviteli, jeho subdodavatelům stavby a jiné osobě informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na stavbě,

2.6.	poskytovat všem účastníkům procesu přípravy stavby podněty, konzultace a doporučení týkající se technických řešení nebo organizačních opatření, plánování jednotlivých prací vč. odhadu délky času potřebného k jejich provedení,

2.7.	předávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti. Zajistit, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

2.8.	poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

2.9.	aktualizovat plán BOZP tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

2.10.	zapracovat do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích,

2.11.	pravidelné kontroly na stavbě budou min. 1x týdně (předpoklad 1,5hodin/týdně), nebo dle dohody či potřeby a vždy z nich bude pořízen zápis, min. 1x14 dní (předpoklad 3 hodiny/14dní) vedení kontrolního dne BOZP,

2.12.	koordinace všech zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP,

2.13.	informovat všechny zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2.14.	identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika, která se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytovat a seznámit s těmito riziky zhotovitele a zadavatele,

2.15	spolupracovat se všemi zúčastněnými na realizaci stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

2.16	sledovat provádění prací na staveništi a zjišťovat, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky, vést záznamy o provedené činnosti, výsledcích kontrol, navržených opatřeních a požadovat jejich odstraňování bez zbytečného odkladu,

2.17	zajišťovat fotodokumentaci jednotlivých zjištěných nedostatků,

2.18	kontrolovat zabezpečení staveniště, včetně objízdných tras,

2.19	za účasti zhotovitele a jimi pověřených osob provádět zápisy o zjištěných nedostatcích, na které upozornil zhotovitele a zaznamenávat, zda a jak byly nedostatky odstraněny, vyžadovat zjednání nápravy, podávat návrhy na sankční ujednání smlouvy,

2.20	oznamovat zadavateli stavby, že nebyla přijata opatření ke zjednání nápravy,

2.21	zúčastňovat se na pozvání stavebního úřadu kontrolní prohlídky stavby, OIP, atd.,