## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | KRNM REKONSTRUKCE CT
| Objekt: |  | BUDOVA L 3.NP
| Rozpočet: |  | Arch. stav. část
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-05-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | FNB Radiologie - budova L, 3.NP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | 0
| M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | KRNM REKONSTRUKCE CT | [7 empty] | STA
O: |  | BUDOVA L 3.NP | [7 empty] | OBJ
R: |  | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty | m2 | 130 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:130*1 |  | 130 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.02 | Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
3 | 0.03 | Ochrana a zakrývání stávajícího okna s olov. sklem, proti zničení a poškození,desky,folie | m2 | 3.96 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1,8*1,1*2 |  | 3.96 | [5 empty] | VV | 0
4 | 0.04 | Ochrana a zakrývání stávajících oken a dveří, proti zničení a poškození,desky,folie | m2 | 17.942 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:0,8*1,97*2+1,7*(1,45*6) |  | 17.942 | [5 empty] | VV | 0
5 | 0.05 | Ochrana a zakrýv. stávajících rozvodů zdrav.plynů, proti zničení a poškození,desky,folie | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
6 | 342248144R00 | Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm | m2 | 0.176 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zazdívka kanálů:0,4*0,44 |  | 0.176 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 1.24 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zazdívka kanálů:0,4*2+0,44 |  | 1.24 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 | t | 0.05472 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I140:1,9*2*14,4/1000 |  | 0.05472 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 13380525R | Tyč ocelová I 140, S235JR | t | 0.060192 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL3_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I140:1,9*2*14,4*1,1/1000 |  | 0.060192 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 346481111RT2 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.0672 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I140:1,9*2*(0,14*2+0,066*4) |  | 2.0672 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.5016 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I140:1,9*2*(0,066*2) |  | 0.5016 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 311.1 | Podhled systémový,kazetový,600/600,plechové kazety, těsněné,pro oper.sály,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 36.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | NS 07:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 311.2 | Podhled Akustický,kazetový,600/600,děrov. PZ plech, min. vata,SDK kce.,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 4.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | NS 21:4,3 |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 311.3 | Podhled minerální,kazetový,600/600mm,poloz.hrana, pro nemoc.prostory,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 48.5 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | NS 19:12,6+18,8+1,7+2,7+1,4+3,4+1,1+1,0+3,5+1,1+1,2 |  | 48.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 311.4 | Podhledové těžké revizní kazety pro VZT, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podhledy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 311.5 | Akustický obklad stěny,děrov. PZ plech,min. vata, textilie,SDK kce.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 25.864 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | OB1, W1:2,8*9,8-0,8*1,97 |  | 25.864 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 0.176 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zakrytí kanálů:0,4*0,44 |  | 0.176 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 347016233R0X | Předstěna SDK, tl.170 mm,ocel.kce CW,2x RBI 12,5mm, bez izolace | m2 | 3.75 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | předstěny WC:1,25*3,0 |  | 3.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 342263310R0X | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | předstěny WC:3*1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 342263310R0Y | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | předstěny:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
21 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 349.442 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky:0,176*2 |  | 0.352 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené omítky:349,09*1 |  | 349.09 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 89.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Stropy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro provedení protiprašného nátěru:98,6-9,5 |  | 89.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 612472122R00 | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm | m2 | 60.1521 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 102:3*26,7-(1,45*2,1+1,97*(0,7+0,8)+1,8*2,1+1,7*1,45*3+1,261*2,199) |  | 60.1521 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 110.19 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pod vinyl:1,1*(6,4+20,5+11,4+7,2) |  | 50.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2) |  | 59.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod ker. obklad chodby:0,5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 179.102 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky:0,176*2 |  | 0.352 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené omítky:349,09*1 |  | 349.09 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet barytových:-60,15 |  | -60.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet hladkých:-110,19 |  | -110.19 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 349.442 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky:0,176*2 |  | 0.352 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené omítky:349,09*1 |  | 349.09 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 107.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 107,1*1 |  | 107.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 45 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:45*1 |  | 45 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
29 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS | m | 5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
31 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 36.3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
32 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 2.541 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3*0,07 |  | 2.541 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
33 | 632415320R00 | Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm | m2 | 36.3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 632441491R00 | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 36.3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
35 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 89.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:40,1 |  | 40.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
36 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 89.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:40,1 |  | 40.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 50 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 20+30 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 900 R01 | HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 30 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 10+20 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:4+3+2 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | křídlo bez zárubně:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 12.017 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1,97*(0,6*4+0,7*3+0,8*2) |  | 12.017 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 11.2589 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1,45*1,97*2+1,261*2,199*2 |  | 11.2589 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 8.502 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:2,1*(2,0+1,9+1,2*2)-0,6*1,97*4 |  | 8.502 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 0.611 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nové dveře:0,15*1,45*2 |  | 0.435 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro kabelový žlab:0,4*0,44 |  | 0.176 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 1.971 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pro nové dveře:0,15*(1,45*2+0,15*4) |  | 0.525 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro kabelový žlab:0,15*(0,4*2+0,44) |  | 0.186 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po příčkách:0,1*2,1*6 |  | 1.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 3.67 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | podlaha vyšetřovny:0,1*36,7 |  | 3.67 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 3.67 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | podlaha vyšetřovny:0,1*36,7 |  | 3.67 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
49 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 79.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:79,5*1 |  | 79.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 767900020RAB | Demontáž obložení podhledů, z lamel | m2 | 11.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL2_0
|  | 3.NP:11,1*1 |  | 11.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 11.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:11,1*1 |  | 11.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 348.0876 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:4,18*(20,6+90,8)-(1,97*(0,6*2+0,7*5+0,8*5+1,45*3)+1,261*2,199*2) |  | 434.3976 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0) |  | -86.31 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 90.6 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:11,1+79,5 |  | 90.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 96.1 | Demontáž podlahového kabelového žlabu,poklop, rám,boky,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 6.8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:6,8*1 |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 96.2 | Přebroušení podlahy po sejmutí krytiny,odmaštění, odstranění lepidel,vysátí | m2 | 55.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP mimo vyšetřovnu:11,1+1,4+79,5-36,7 |  | 55.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 96.3 | Zhotovení prostupu střešní konstrukcí DN100, zapravení,začištění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 45 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:45*1 |  | 45 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:5*1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:3*1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
63 | 971038441R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1,5*1 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
66 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
67 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
69 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
70 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 3.8 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP pro překlady:1,9*2 |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
71 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP pro překlady:2+2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
72 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 79.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:79,5*1 |  | 79.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
73 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 52.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:52,4*1 |  | 52.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
74 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 12.5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:11,1+1,4 |  | 12.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
75 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 86.31 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0) |  | 86.31 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 785412800R0X | Odstranění tapet lepených PVC s podl. 3,8 m | m2 | 23.035 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP - vinylové obklady stěn:2,125*(2,1*2+4,0)+1,1*5,1 |  | 23.035 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:2+1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
78 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL2_0
|  | 3.NP:2+2+1 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
79 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL2_0
|  | 3.NP:2+2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
80 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 3.NP:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
81 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 42.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*1 |  | 42.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 254.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*6 |  | 254.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
83 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 42.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*1 |  | 42.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
84 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 42.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*1 |  | 42.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
85 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 42.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*1 |  | 42.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
86 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 424 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4*10 |  | 424 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
87 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.087 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 0,087*1 |  | 0.087 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 42.313 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 42,4-0,087 |  | 42.313 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
89 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 24.92 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 24,92*1 |  | 24.92 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
90 | 735139002R00 | Montáž úsporných otopných těles 20-22 do 1600 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
91 | 735138003R00 | Tlaková zkouška úsporných otopných těles dvouřadých | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 735151864R00 | Otopné těleso panelové VK 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | 4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
93 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 3.45 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
94 | 766.1 | Sanitární dělící příčky,nosný rošt,desky, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 7.924 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 3.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | bez dveří:2,1*(1,9*2+1,3*2)-0,7*1,97*4 |  | 7.924 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | D/1 | Nové dveře jednokřídlé pravé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny oboustraně klikou, výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
96 | D/2 | Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou z obou stran. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
97 | D/3 | Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany kabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
98 | D/4 | Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
99 | D/5 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny ze strany kabinky klikou a koulí ze strany chodby. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
100 | D/6 | Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby. Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
101 | D/7 | Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro řízení vstupu. Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
102 | D/8 | Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro řízení vstupu, dveře také musí být v případě spuštění záření blokovány a musí být ze strany vyšetřovny uzamykatelné. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
103 | D/9.1 | Nové dveřní křídlo levé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
104 | D/9.2 | Nové dveřní křídlo pravé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
105 | D/10.1 | Nové dveřní křídlo pravé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WC zámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
106 | D/10.2 | Nové dveřní křídlo levé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WC zámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
107 | D/11 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany chodby a WC zámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
108 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.75 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
109 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:50*1 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
110 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 30 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:30*1 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
111 | 767.1 | Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2+4 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
112 | 767.2 | Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2+2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
113 | 767.3 | Repase stávajících ocelových zárubní dveří, odstranění nátěrů,odmaštění,nový nátěr | m2 | 1.6344 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,18*(0,6*2+1,97*4) |  | 1.6344 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
114 | 767.4 | Střešní prostupka,DN100,integr.bitum.manžeta, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
115 | Z/1 | Stropní konzole pro uchycení stropního závěsu,ocel, 800/800/1170mm,plech P6,kotvy,RAL,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
116 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2.35 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
117 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 12.7 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
118 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 12.7 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
119 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 12.7 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
120 | 771.1 | Dlažba keramická,protiskluzná,tl. 10mm | m2 | 13.97 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:12,7*1,1 |  | 13.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
121 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 7.8 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
122 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 82.61 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:40,1 |  | 40.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,1*62,1 |  | 6.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
123 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 62.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1,F2: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:1*62,1 |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
124 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci | m2 | 76.4 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:40,1 |  | 40.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
125 | 776.1 | Podlahovina PVC,elektrostaticky vodivé,mech.odolné, tř. zátěže 43,jednobarevné,silnovrstvé,tl.10mm | m2 | 90.871 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F1:36,3 |  | 36.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F2:40,1 |  | 40.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokly:0,1*62,1 |  | 6.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 82,61*1,1 |  | 90.871 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
126 | 776.2 | Podlahová přechodová lišta,mezi stáv. a nové PVC, a dlažbu,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 5.327 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2+0,7+1,45*1,26+0,6*2 |  | 5.327 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
127 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.93 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
128 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 60.14 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2) |  | 59.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pod ker. obklad chodby:0,5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
129 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 60.14 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2) |  | 59.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ker. obklad chodby:0,5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
130 | 781491001RTX | Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL | m | 64 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | ker. obklady:64*1 |  | 64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
131 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 60.14 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2) |  | 59.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ker. obklad chodby:0,5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
132 | 781.1 | Obklad keramický,30x60mm,slinutý, rektifikovaný,dle standardů | m2 | 66.154 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2) |  | 59.64 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | ker. obklad chodby:0,5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 60,14*1,1 |  | 66.154 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
133 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 4.3 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
134 | 783897123R00 | Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý,protiprašný | m2 | 89.1 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | Stropy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení protiprašného nátěru:89,1 |  | 89.1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
135 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 239.65 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | SDK:2*0,18 |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:349,44 |  | 349.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1) |  | -110.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
136 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace, otěruvzdorná,omyvatelná | m2 | 239.65 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | SDK:2*0,18 |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:349,44 |  | 349.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1) |  | -110.15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
137 | 785918100R00 | Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m | m2 | 50.05 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pod vinyl:1,1*(6,4+20,5+11,4+7,2) |  | 50.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
138 | 785918200R00 | Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m | m2 | 50.05 |  | 0 | RTS_I/2023 |  |  | POL1_0
|  | pod vinyl:1,1*(6,4+20,5+11,4+7,2) |  | 50.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
139 | 785411130R0X | Lepení vinylu bez vzoru na stěnu do v. 3,8m | m2 | 50.05 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | vinyl:1,1*(6,4+20,5+11,4+7,2) |  | 50.05 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
140 | 785.1 | Vinylový obklad na stěny,k lepení | m2 | 55.055 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | vinyl:1,1*(6,4+20,5+11,4+7,2)*1,1 |  | 55.055 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
141 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 149.7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | F1:36,3 |  | 36.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | F2:40,1 |  | 40.1 | [5 empty] | VV | 0
|  | F3:12,7 |  | 12.7 | [5 empty] | VV | 0
[10 empty] | VV | 0
|  | Podhledy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | NS 07:36,8 |  | 36.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | NS 19:13,5+1,9+1,8 |  | 17.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | NS 21:6,6 |  | 6.6 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | KRNM REKONSTRUKCE CT
O: |  | BUDOVA L 3.NP
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
2 | 005122010R | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
3 | 005124010R | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
4 | 004111010R | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Provozní vlivy
8 | 005122010R | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém
13 | 00521 R0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 1.4 |  | 0 | vlastní
14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 3 |  | 0 | vlastní
17 | 00521 R4 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN | hod | 3 |  | 0 | RTS_I/2023
19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 15 |  | 0 | RTS_I/2023
Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)
22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 4 |  | 0 | vlastní
23 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 4 |  | 0 | RTS_I/2023
24 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu. | hod | 4 |  | 0 | RTS_I/2023
25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 005231010R | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 3 |  | 0 | RTS_I/2023
30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
31 | 005124010R | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD | hod | 7 |  | 0 | RTS_I/2023
32 | 00521 R11 | Náklady na pojištění a bankovní garance | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 00521 R12 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 3 |  | 0 | vlastní
34 | 005281010R | Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2023
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0