Naše zn.:   2024 /122086 / FNBRNO   - 14.7  - DrR/Lm

Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterým zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz ze dne 19. 12. 2024

Dotaz č. 1

V čl. II.1 je stanoveno následující:

„II.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci, dílo – Parkovací dům v Dětské nemocnici (dále také jen „dílo“). Dílo je blíže specifikované:

a) projektovou dokumentací pro provedení stavebních prací, vypracovanou společností Atelier 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245,

projektovou dokumentací pro provedení demoličních prací, která byla zpracována společností Atelier 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245a a souhlasem s odstraněním stavby č. j. MCBSev/034321/23, které byly součástí zadávací dokumentace, Zhotovitel na jejich základě tvořil nabídkovou cenu, a proto jsou mu známé a má je k dispozici (dále také společně jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace a proto je Zhotoviteli známá a má ji k dispozici.

b)  stavebním povolením a vyjádřeními všech dotčených třetích stran, které byly součástí stavebního konání a které Objednatel odevzdá Zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.“

V souvislosti s citovaným ustanovením smlouvy o dílo si dovolujeme požádat zadavatele o vyjasnění, zda v případě, že zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace a jiné podklady budou obsahovat chyby či nedostatky a budou takové povahy, že s vynaložením odborné péče je dodavatel nebyl objektivně schopen odhalit před podpisem smlouvy a zároveň tato chyba či nedostatek má vliv na předmět díla a cenu díla, bude následně postupováno ve smyslu odst. VI.8. smlouvy o dílo, tedy taková změna závazků bude oceněna a bude sjednán dodatek ke smlouvě, na základě kterého bude rozšířen předmět díla a navýšena cena díla, případně sjednány nové termíny provádění díla.

Máme za to, že jiný postup by byl v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť by přenášel odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Odpověď:

Zadavatel si dovoluje účastníkům poukázat na skutečnost, že projektovou dokumentaci mají k dispozici na prozkoumání a nastudování na profilu zadavatele, jako přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

V čl. V.1 smlouvy o dílo je stanoveno následující:

„V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a)

Převzetí staveniště do 7 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele;

b)

Dokončení díla a jeho protokolární odevzdání do 450 ode dne převzetí staveniště;

(dále také jen „smluvní termíny“).“

Dle uvedeného ustanovení je zřejmé, že k převzetí staveniště dojde na základě výzvy objednatele, nicméně již není uveden závazný termín, do kdy nejpozději dojde k tomuto předání staveniště, resp. není stanovena závazná lhůta, ve které bude objednatel povinen vyzvat zhotovitele k takovému převzetí staveniště. Dodavateli je známo, že k pravděpodobnému zaslání výzvy k předání staveniště má dojít, dle předpokladu zadavatele, nejpozději do 6 měsíců po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, jak zadavatel uvádí ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 2.12.2024 na dotaz některého z dodavatelů, avšak dodavatel má i nadále za to, že se nejedná o dostatečnou úpravu.

V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme požádat o úpravu uvedeného čl. V.1 smlouvy o dílo, aby bylo výslovně stanovené, kdy nejpozději dojde k výzvě objednatele a k související úpravě důvodu pro odstoupení od smlouvy zhotovitelem ve čl. XVIII. smlouvy o dílo, nedojde-li v takto stanovené lhůtě k výzvě k převzetí staveniště.

Neupraví-li zadavatel uvedená ustanovení a smlouva zůstane v původním znění, tak dochází k nepřiměřenému zatížení dodavatele, kdy musí být přípraven k neprodlenému převzetí staveniště a k zahájení prací po dobu, která není nijak omezena, což jednoznačně odporuje základním zásadám zadávání veřejných zakázek – přiměřenosti a transparentnosti. V rámci této nijak omezené lhůty je tak dodavatel povinen držet jak své personální a jiné kapacity, tak kapacity svých dodavatelů nepřiměřeně dlouhou dobu a je na libovůli zadavatele, zda vůbec a případně kdy vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, což považujeme za nespravedlivé, nepřiměřeně zatěžující dodavatele a jednoznačně to snižuje okruh potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku.

Odpověď:

Zadavatel nebude upravovat text smlouvy o dílo.

Dotaz č. 3

V čl. XIV. 7 a XIV. 8 je stanoveno následující:

„XIV.7 Záruční doba díla uplyne 84 měsíců po předání a převzetí díla.

XIV.8 Na technologické zařízení se stanovuje záruční lhůta v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla.“

V návaznosti na výše uvedené si dodavatel dovoluje požádat zadavatele o sdělení, z jakého důvodu si vymiňuje záruční dobu v délce 84 měsíců, resp. 36 měsíců na technologická zařízení, které jsou svou délkou nestandardní a takový požadavek vnímáme za nespravedlivý

a nepřiměřený. Dodavatel má dále za to, že požadavek na výše uvedenou délku záručních dob oproti standardní délce 60 měsíců, resp. 24 měsíců na technologická zařízení a pro dodávky věcí spotřebního charakteru, může mít za následek nedůvodné zúžení okruhu potencionálních zájemců o tuto veřejnou zakázku a negativně tak ovlivnit její zadání.

Z výše uvedených důvodů si dovolujeme zdvořile požádat zadavatele o úpravu délky záručních lhůt, aby jejich úprava odpovídala standardní úpravě záručních dob ve smlouvách o dílo na srovnatelné veřejné zakázky.

Odpověď:

Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 84 měsíců, resp. 36 měsíců na technologická zařízení z důvodu, že je to pro něj výhodné. Zadavatel nebude upravovat text smlouvy o dílo.

Dotaz č. 4

V čl. XIV. 10 je stanoveno následující:

„XIV.10 Zhotovitel je povinen provést dílo (potažmo jeho části) bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo (potažmo jeho části) s drobnými vadami a nedodělky, v takovém případě se v protokolu o předání a převzetí (dotčené části) díla uvede seznam těchto vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění ne delší 10 dnů ode dne převzetí (dotčené části) díla. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí (dotčené části) díla.“

V souvislosti s výše uvedeným ustanovením smlouvy o dílo si dovolujeme vznést žádost o sdělení, z jakého důvodu si zadavatel vymiňuje právo odmítnout dílo převzít pro drobné vady či drobné nedodělky. Dodavatel má za to, že se jedná o nepřiměřené ustanovení neodpovídající běžné praxi ve stavebnictví, neboť je zcela na libovůli zadavatele, zda bude s odkazem na nepatrné vady, které jsou svým charakterem drobnými vadami nebránící v užívání, odmítat převzít celé dílo, přestože může být dokončené v souladu se smlouvou o dílo a být způsobilé sloužit ke svému účelu.

Dále v souvislosti s výše uvedeným si dodavatel dovoluje sdělit, že řádné provedení díla jako takové je zajištěno jak bankovní zárukou ve smyslu čl. X. smlouvy o dílo, a v neposlední řadě i sankcemi pro případ prodlení s provedením díla dle čl. XVII. a náhradou případně způsobené škody.

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme požádat o úpravu čl. XIV. 10 smlouvy o dílo, aby byl objednatel povinen převzít dokončené dílo, které vykazuje pouze drobné vady a nedodělky s tím, že v takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvede seznam takovýchto vad a nedodělků spolu se lhůtami jejich odstranění.

Odpověď:

Zadavatel si vymiňuje právo odmítnout převzít dílo pro drobné vady a či drobné nedodělky z důvodu, že je to pro něj výhodné. Zadavatel nebude upravovat text smlouvy o dílo.

Dotaz č. 5

Dodavatel tímto žádá zadavatele o sdělení, zda neuvažuje o zahrnutí příslušné komplexní úpravy při vzniku události vyšší moci (nejen klimatické či povětrnostní podmínky) do smlouvy o dílo, resp. obchodních podmínek, neboť dodavatel má za to, že taková úprava je běžnou součástí smluv o dílo na stavební práce.

Dodavatel má za to, že absence jakékoliv úpravy události vyšší moci může mít za následek vznik kritických momentů při provádění díla, neúměrně přenáší riziko na dodavatele a zároveň tím dochází k nedůvodnému zúžení okruhu potencionálních zájemců o tuto veřejnou zakázku. Níže si dodavatel dovoluje zaslat návrh úpravy vztahující se k události vyšší moci.

„Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vč. povinnosti hradit smluvní pokuty sjednané pro prodlení či nesplnění příslušné smluvní povinnosti, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli příslušné Smluvní strany, která vznikla po uzavření této smlouvy o dílo a má bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Za vyšší moc se pokládají zejména živelné pohromy, válečné činnosti, epidemie apod.

V případě vyšší moci se prodlužuje doba provádění díla a ostatní termíny dle této smlouvy o dobu, během které budou působit účinky vyšší moci a dojde k adekvátní navýšení ceny díla. Tato doba musí být vzájemně dohodnuta objednatelem a zhotovitelem a bude přihlédnuto k vhodným technologickým podmínkám, minimálně však o dobu trvání události vyšší moci. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli vyšší moc bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů poté, kdy okolnosti zakládající vyšší moc nastanou, a navrhnout dobu, o kterou dle jeho názoru má být prodloužen termín provedení stavby a ostatní termíny plnění. Bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou okolnosti zakládající vyšší moc je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli.“

Odpověď:

Zadavatel má za to, že dodatečná nemožnost plnění, stejně jako vyšší moc, jsou dostatečne upravené právnými předpisy.

Dotaz č. 6

Tímto si zdvořile dovolujeme požádat o sdělení, zda zadavatel neuvažuje o zahrnutí limitace celkové výše smluvních pokut ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH, jak je ostatně běžné v smlouvách o dílo na stavební práce a byla tak zachována přiměřenost případně uplatněných smluvních pokut. Dodavatel má za to, že absence limitace celkové výše smluvních pokut může mít za následek nedůvodné zúžení okruhu potencionálních zájemců o tuto veřejnou zakázku a negativně tak ovlivnit její zadání.

Odpověď:

Zadavatel neuvažuje o limitaci celkové výše smluvních pokut.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel