# B.  Propočet  nákladů

Propočet  nákladů  je proveden jako odborný odhad zpracovatele architektonicko-dispoziční studie. Vzhledem k rozsahu řešených objektů a provozů lze pro daný účel považovat propočet za dostatečně přesný.

Pro stanovení ceny jednotlivých ucelených stavebních částí byla použita převážně metoda výpočtu podle obestavěného prostoru a ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, případně ceny za 1 m2 řešené plochy, náklady nezdravotnické technologie byly stanoveny dle předběžných odborných odhadů jednotlivých zařízení.

Náklady zdravotnické technologie jsou zpracovány orientačně pouze dle odborného odhadu. V dalším stupni PD pro stavební povolení bude vybavenost pracoviště zdravotnickou technologií podrobně projednána s uživatelem, do propočtu investičních nákladů a celkové rekapitulace jsou zahrnuty pouze náklady ZT pevně zabudované a spojené se stavbou.

Projektové práce jsou kalkulovány jako 6% z investiční hodnoty stavební a technologické části, inženýrská činnost 1,0% z investiční hodnoty stavební části a nezdravotnických technologií. Průzkumné práce jsou stanoveny odborným odhadem dle řešené problematiky.

Přehled a kalkulace investičních nákladů

Propočet je pro přehlednost uveden nejprve dle jednotlivých částí stavebního objektu a provozních souborů s následnou rekapitulací a celkovými náklady celé investice. Ceny jsou uvedeny napřed bez DPH, DPH je vyčísleno až na závěr včetně celkové rekapitulace investičních nákladů včetně DPH.

Propočet je zpracován pro odsouhlasenou a doporučenou variantu dispozičního řešení A

#### Zastavěná plocha, obestavěný prostor – varianta A (doporučená varianta)

Zastavěná plocha

Přístavba – nástavba úrovni 4.NP 	530 m2

Komplexní rekonstrukce stávajících prostor OKH	150 m2

Dílčí drobná rekonstrukce stávajících prostor OKH 	80 m2

Zastavěná plocha celkem 	760 m2

Obestavěný prostor – SO 01

Přístavba – nástavba v úrovni 4.NP 	2460 m3

Komplexní rekonstrukce stávajících prostor OKH	615 m3

Dílčí drobná rekonstrukce stávajících prostor OKH	330 m3

Obestavěný prostor celkem 	3.405 m3

kalkulace investičních nákladů

Investiční náklady stavebních objektů

Rekonstrukce a přístavba pracoviště OKH v 4.NP budovy CH – SO 01

Přístavba - nástavba                                                       2460 x 8.000 Kč/m3	19.680 tis. Kč

Prosklený obvodový plášť – pevná část                         280 x 9.500 Kč/m2	2.660 tis. Kč

Prosklený obvodový plášť – otevíravá část                    170 x 12.000 Kč/m2	2.040 tis. Kč

Rekonstrukce komplexní části stávajícího OKH             615 x 6.500 Kč/m3	3.997 tis. Kč

Rekonstrukce dílčí stávajícího OKH                               330 x 2.500 Kč/m3	825 tis. Kč

Zelená střecha s pochozí plochou                                  200 x 2.000 Kč/m2	400 tis. Kč

Přemístění pohonu výtahu č.20 do výtahové šachty a demolice strojovny výtahů   	450 tis. Kč

Rekonstrukce a přístavba pracoviště OKH v 4.NP budovy CH celkem 	30.052 tis. Kč

Investiční náklady provozních souborů

Zdravotnické technologie – PS 01.1

Zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou  	250 tis. Kč

Vybavení interiéru – laboratoře 4x	1.000 tis. Kč

Vybavení interiéru – pracovny 10x	1.500 tis. Kč

investiční náklady  zdravot. technologie celkem 	2.750 tis. Kč

Vzduchotechnika, chlazení - PS 01.2

VZT pracovny 	800 tis. Kč

VZT laboratoře a pracovny	1.900 tis. Kč

VZT a klimatizace celkem 	2.700 tis. Kč

Měření a regulace – PS 01.3	950 tis. Kč

Elektrická požární signalizace – PS 01.4	450 tis. Kč

Investiční náklady stavby celkem 	34,402 mil. Kč

- z toho stavební část 	 30,052 mil. Kč

- z toho nezdravotnické technologie 	4,100 mil. Kč

- z toho zdravotnické technologie  	0,250 mil. Kč

Projektové a průzkumné práce, inženýrská činnost

- PD pro stavební povelení	0,850 mil. Kč

- PD pro provádění stavby a výběr zhotovitele	1,200 mil. Kč

- inženýrská činnost, autorský dozor	0,340 mil. Kč

- průzkumné práce	0,070 mil. Kč

Celkem projektové a průzkumné práce, inženýrská činnost bez DPH 	2,460 mil. Kč

Celkem investiční náklady bez DPH 	36,862 mil. Kč

DPH 21 % celkem 	 7,741 mil. Kč

REKAPITULACE  INVESTIČNÍCH  NÁKLADŮ

Investiční náklady bez DPH 	36,862 mil. Kč

Investiční náklady včetně DPH 	44,603 mil. Kč