## Legenda
R | Odpovědnost za provádění čínnosti (= Responsible). Označuje, kdo danou činnost skutečně provádí.
A | Odpovědnost za dokončení činnosti (= Accountable). Označuje, kdo případně nad prováděním činnosti dohlíží.
C | Označuje, kdo je při provádění činnosti případně konzultován, tedy kdo dodává případné podklady a informacce nezbytné pro její provádění (= Consulted).
I | Označuje, kdo je případně informováno o dokončení činnosti (= Informed)
Principem matice s využitím principu tzv. RACI je, aby byl pro každou činnost stanovena osoba odpovědná za její provádění (tedy u každé činnosti musí být uveden R). V případě, kdy je jiná osoba odpovědná za dokočení činnosti, je konzultovaná nebo informovaná, jsou uvedeny i kódy A, C a I. Tyto kódy se nemusí nacházet u všech činností. Není-li určena osoba za dokončení činnosti (A) rozdílná od osoby odpovědné za provádění činnosti (R), má se za to, že za dokočení činnosti odpovídá osoba, kterou ji provádí. Pro přehlednost v takovém případě nejsou v tabulce uváděny kódy A/R, ale pouze R. Redukovaná matice přímo vychází z "RACI" matice uvedené v příloze A normy ČSN EN ISO 19650-2. Rozšířená matice obsahuje podrobněji rozepsané jednotlivé činnosti do podoby dílčích úkolů. Tyto dílčí úkoly, stejně jako samotné odpovědnosti u nednotlivých činností a úkolů, většinou vychází z jednotlivých ustanovení normy ČSN EN ISO 19650-2 (byť je v této normě "RACI" matice nevyplněná.

## Matice IM
č. | Činnost/úkol | Zdroj | Pověřující strana | Vedoucí pověřená strana | Pověřená strana | Projektový manažér (pověřující strana) | Manažér BIM (pověřující strana) | Správce projektového CDE (projektový tým) | Projektový manažér (vedoucí pověřená strana) (HIP) | Koordinátor BIM (vedoucí pověřená strana) | Správce distribuovaného CDE (realizační tým) | Vedoucí modelář BIM (pověřená strana) | Modelář BIM (pověřená strana)
1 | Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb | ISO 19650-2; 5.1
1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.2 | Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) | ISO 19650-2; 5.1.2 | R |  |  | C | R
1.2 | Stanovení požadavků na informace o aktivu (AIR) | ISO 19650-2; 5.1.2 | R |  |  | C | R
1.3 | Stanovení projektových milníků pro předání informací | ISO 19650-2; 5.1.3 | R |  |  |  | R
1.4 | Stanovení projektového informačního standardu | ISO 19650-2; 5.1.4 | R |  |  | I | R | C
1.5 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.1.5 | R |  |  | I | R | C
1.6 | Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.1.6 | R |  |  | I | R
1.7 | Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE) | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.8 | Stanovení projektového informačního protokolu | ISO 19650-2; 5.1.8 | R |  |  | C | R
2 | Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2
2.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR) | ISO 19650-2; 5.2.1 | R |  |  |  | R
2.2 | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R | A
2.3 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticích kritérií | ISO 19650-2; 5.2.3 | R |  |  | C | R
2.4 | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
3 | Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3
3.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R | C
3.2 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP) | ISO 19650-2; 5.3.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.3 | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu | ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | R | [6 empty] | R | C
3.4 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.4 |  | R | [5 empty] | R
3.5 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.5 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.6 | Stanovení registru rizik realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.6 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.7 | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7a | Provedení hodnocení odpovědi realizačnío týmu na veřejnou soutěž | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
4 | Proces managementu informací – Pověření | ISO 19650-2; 5.4
4.1 | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.1 | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.2 | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
4.3 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.3 |  | R | [5 empty] | R
4.5a | Aktualizace sdílených zdrojů | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
4.6 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.7 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5 | Proces managementu informací – Mobilizace | ISO 19650-2; 5.5
5.1 | Mobilizace zdrojů | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C | I
5.2 | Mobilizace informačních technologií | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C
5.3 | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.5.3 | I | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
6 | Proces managementu informací – Společné vytváření informací | ISO 19650-2; 5.6
6.1 | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
6.2 | Tvorba informací | ISO 19650-2; 5.6.2 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
6.3 | Provedení kontroly prokazování kvality | ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.4 | Přezkoumávání informací a schvalování | ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.5 | Přezkoumání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
7 | Proces managementu informací – Předání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7
7.1 | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
7.2 | Přezkoumání a autorizování informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
7.3 | Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou | ISO 19650-2; 5.7.3 | I |  | R |  | I |  |  | R |  | A
7.4 | Přezkoumání a akceptace informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.4 | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
8 | Proces managementu informací – Uzavření projektu | ISO 19650-2; 5.8
8.1 | Archivování projektového informačního modelu | ISO 19650-2; 5.8.1 | R |  |  |  | R
8.2 | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty | ISO 19650-2; 5.8.2 | R | C | C |  | R |  |  | C |  | C | I