## List1
Orientační termíny stavby
Popis | Termín
Milník 1 - Dopracování kontrolního a zkušebního plánu | 30 dní od účinnosti Smlouvy
Předpokládaný začátek stavby | D+0
Dokončení zajištění stavební jámy objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení výkopu stavební jámy objektu GPK - mezi osami B-K | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení zvláštního zakládání objektu GPK– velkoprůměrové piloty - mezi osami B-K | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení plošných základových konstrukcí objektu GPK - mezi osami B-K | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení plošných základových konstrukcí objektu GPK - mezi osami K-N | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení nosné konstrukce objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Milník 2 - Dokončení spodní stavby SO-01 | D+330
Milník 3 - Dokončení hrubé stavby SO-01 | D+540
Dokončení střešního pláště objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení obvodového pláště objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Milník 4 - Dokončení uzavření objektu proti pověternostním vlivům | D+690
Milník 5 - Dokončení stavební připravenosti pro instalaci dodávek Přímých dodavatelů | D+840
Dokončení stavebních a montážních prací v objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení kompletačních prací a komplexních zkoušek v objektu GPK | doplni zhotovitel jako D+
Dokončení venkovních stavebních objektů | doplni zhotovitel jako D+
Milník 6 - Doba pro dokončení Stavby | D+900
Milník 7 - Odstranění drobných vad a nedodělků | 60 dní od milníku č. 6
Doba pro dokončení | D+990
* Den D je definován jako Datum zahájení prací ve smyslu příslušného Pod-článku