## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH |  |  | SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH
Objekt |  | Název objektu
|  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS |  |  |  |  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS
Stavba |  | Název stavby
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  |  |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | Rekonstr.chirurg.oddělení OS |  | SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
0 | Poznámka |  | HSV
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | HSV
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
64 | Výplně otvorů |  | HSV
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
951 | Práce HSV, PSV, montáže |  | HSV
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | HSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
769 | Otvorové prvky z plastu |  | PSV
776 | Podlahy povlakové |  | PSV
781 | Obklady keramické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
799 | Požární ucpávky |  | PSV
M99 | Tabulka podlah |  | MON
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Soupis prací
S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: | 12 | Rekonstr.chirurg.oddělení OS
R: | 01 | SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 0 | Poznámka |  |  | 0
1 | 00 | Poznámka pro celou stavbu |  | 0 |  | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !! | [6 empty] | Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných | [6 empty] | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. | [6 empty] | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
|  | Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [6 empty] | Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
2 | 278381154R00 | Sokl vest.skříní plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění | m3 | 0.54885 |  | 0
pod T/13-19 :
|  | (2,1*0,4+0,6*0,45+2,5*0,45+2,05*0,45)*0,1 |  | 0.3158
|  | (1,8*0,45+1,3*0,45+2,08*0,45)*0,1 |  | 0.2331
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
3 | 317168121R00 | Překlad keram plochý 145x71x1000 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně dodávky překladů. | [6 empty] | Včetně dodávky překladů.
|  | 4.NP : 1 |  | 1
4 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.03 |  | 0
4.NP :
|  | (1,2+1,3)*0,1*0,12 |  | 0.03
5 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.06021 |  | 0
4.NP :
|  | (1,2*2+1,3*2)*0,01115*1,08 |  | 0.0602
6 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 258.76 |  | 0
|  | 1.PP : 1*10,0 |  | 10
|  | 3.NP : 1*15,0 |  | 15
4.NP :
|  | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2 |  | 80.32
|  | (8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0 |  | 56.36
|  | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26 |  | 82.08
|  | 5.NP : 1*15,0 |  | 15
7 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi | kus | 9 |  | 0
|  | 3.NP : 1*4,0 |  | 4
|  | 4.NP : 1*2,0 |  | 2
|  | 5.NP : 1*3,0 |  | 3
8 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 17 |  | 0
|  | 3.NP : 1*6,0 |  | 6
|  | 4.NP : 1*8,0 |  | 8
|  | 5.NP : 1*3,0 |  | 3
9 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 8.26 |  | 0
|  | 3.NP : 0,9*0,4*8 |  | 2.88
|  | 4.NP : 0,9*0,4*6+2,5 |  | 4.66
|  | 5.NP : 0,9*0,4*2 |  | 0.72
10 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 11.201 |  | 0
4.NP :
|  | 3,0*1,0+2,7*3,63-0,8*2,0 |  | 11.201
11 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.5 |  | 0
4.NP :
|  | (1,2*2+1,3*2)*0,1 |  | 0.5
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
12 | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 16.775 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311.
4.NP :
|  | (1,0+0,8+0,7)*3,63+1,1*1,7*2+1,1*3,6 |  | 16.775
13 | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 8.09 |  | 0
4.NP :
|  | (1,9+1,1)*3,63-0,7*2,0*2 |  | 8.09
14 | 342261213RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm | m2 | 615.631 |  | 0
4.NP :
oper :
|  | (12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5)*3,63 |  | 199.1055
|  | (11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8)*3,63 |  | 153.912
|  | (1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1)*3,63+25-0,8*2,0*9 |  | 104.617
|  | -0,9*2,0*5-1,3*2,1*4-1,1*2,0 |  | -22.12
pokoje :
|  | (2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3)*3,63 |  | 140.481
|  | (2,85+3,0)*3,63+18-0,8*2,0*6-1,1*2,0-1,4*2,0 |  | 24.6355
nadpraží :
|  | 1*15,0 |  | 15
15 | 342261213RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.7,5 cm | m2 | 16.698 |  | 0
4.NP :
oper :
|  | (1,9+1,2+1,5)*3,63 |  | 16.698
16 | 342262411RT4 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200-250 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 56.628 |  | 0
4.NP :
oper :
|  | (1,9+1,45+3,15)*3,63 |  | 23.595
pokoje :
|  | (2,0*4+1,1)*3,63 |  | 33.033
17 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 8 |  | 0
|  | 4.NP : 1*8 |  | 8
18 | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 6 |  | 0
|  | 4.NP : 1*6 |  | 6
19 | 342263360RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ | m2 | 18 |  | 0
|  | 4.NP : 1*18 |  | 18
20 | 342263990RW1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKFi na jedné straně příčky | m2 | 519.117 |  | 0
4.NP :
|  | 4231,5,7 : ((1,9+1,95*2)*3,63*2-0,8*2,0*2)*3 |  | 116.724
|  | 4233 : (1,9*2+1,95*2)*3,63*2-0,8*2,0*2 |  | 52.702
|  | 4242 : (1,5*2+1,4)*3,63*2-0,8*2,0*2 |  | 28.744
|  | 4247 : (3,7+1,55)*3,63*2*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0*2 |  | 69.43
|  | 4249 : (1,9+2,8)*3,63*2*2-0,8*2,0*2 |  | 65.044
|  | 4250,2 : 5,0*3,63*2*2-0,8*2,0*2*2 |  | 66.2
|  | 4256 : (2,5*2+3,15)*3,63*2-0,9*2,0*2*2 |  | 51.969
|  | 4260 : (3,0+2,2)*3,63*2*2-0,9*2,0*2*2 |  | 68.304
21 | 342266211RT2 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm | m2 | 37.8 |  | 0
lepené na zdivo okolo stáv.sloupů :
|  | 4.NP : 0,6*3,0*21 |  | 37.8
22 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 145.717 |  | 0
|  | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. | [6 empty] | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
4.NP :
pokoje :
|  | 15,06+15,3+14,28+12,22+19,05+8,93 |  | 84.84
|  | odskoky : (2,6+2,7+2,5+2,0)*0,4*2 |  | 7.84
oper :
|  | 6,7+5,6+5,1+12,17+6,6+2,89 |  | 39.06
doběhy vestav.skříní :
|  | (2,1+0,4+0,6+0,45+2,5+0,45+2,05+0,45)*0,9 |  | 8.1
|  | (1,8+0,45+1,3+0,45+2,08+0,45)*0,9 |  | 5.877
23 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 67.75 |  | 0
|  | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. | [6 empty] | včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
4.NP :
|  | pokoje : 3,71*4 |  | 14.84
oper :
|  | 3,37+5,28+3,09+4,02+2,61+8,86+7,87+17,81 |  | 52.91
24 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 | kus | 18 |  | 0
|  | viz výkres podhledů | [6 empty] | viz výkres podhledů
4.NP :
|  | 1*18,0 |  | 18
25 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 210.5 |  | 0
|  | 142,75+67,75 |  | 210.5
26 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 119.747 |  | 0
4.NP :
pokoje :
|  | 8,93+3,71*4 |  | 23.77
|  | odskoky : (2,6+2,7+2,5+2,0)*0,4*2 |  | 7.84
oper :
|  | 6,7+5,6+5,1+12,17+6,6+2,89 |  | 39.06
|  | 3,37+5,28+3,09+4,02+2,61+8,86+7,87 |  | 35.1
doběhy vestav.skříní :
|  | (2,1+0,4+0,6+0,45+2,5+0,45+2,05+0,45)*0,9 |  | 8.1
|  | (1,8+0,45+1,3+0,45+2,08+0,45)*0,9 |  | 5.877
27 | 342265192R00 | Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových koncových elementů | kus | 15 |  | 0
|  | 4.NP : 1*15,0 |  | 15
28 | 342267111RT2 | Kastlík sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 13.2 |  | 0
4.NP :
|  | 2*3,7 |  | 7.4
opláštění VZT trouby :
|  | 1*5,8 |  | 5.8
29 | 342267112RT2 | Kastlík sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 11.1 |  | 0
4.NP :
|  | 3*3,7 |  | 11.1
30 | 342262112RG9 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 3 x opl. tl.175 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm | m2 | 40.931 |  | 0
4.NP :
|  | (2,8+5,3+5,6)*3,63-1,1*2,0*4 |  | 40.931
31 | 59591091 | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem | kus | 18 |  | 0
4.NP :
|  | 1*18,0 |  | 18
32 | PC 01 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 58.828 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
4.NP :
|  | (0,15+0,4+0,75+0,6*5+0,45*3+0,25+0,2)*3,63 |  | 22.143
parapet pokojů :
|  | (10,1+21,8)*1,15 |  | 36.685
33 | PC 02 | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož.impregn. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm | m2 | 9.075 |  | 0
|  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. | [6 empty] | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
4.NP :
|  | (0,4*2+1,0+0,7)*3,63 |  | 9.075
34 | PC 03 | Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, drěvěný hranol,foška 20/5 apod. | m | 220.8 |  | 0
4.NP :
|  | 3,6*14*2+2,9*4*3*2+1,8*3*4+2,4*4*3 |  | 220.8
35 | PC 04 | Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 70 mm (2x12,5 +, 20 mm izol+2x12,5)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 350 mm | kus | 5 |  | 0
|  | viz detail. | [6 empty] | viz detail.
|  | 4.NP : 5 |  | 5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
36 | 389941011R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg | kg | 2.5 |  | 0
|  | Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu. | [6 empty] | Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.
kotvení zabetonávek :
|  | 0,25*10 |  | 2.5
37 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách, včetně výztuže a bednění | kus | 28 |  | 0
|  | 2.PP : 5,0 |  | 5
|  | 1.NP : 5,0 |  | 5
|  | 4.NP : 15,0 |  | 15
|  | 5.NP : 3,0 |  | 3
38 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech, včetně výztuže a bednění | m3 | 0.372 |  | 0
|  | 2.PP : 0,9*0,4*0,3 |  | 0.108
|  | 1.NP : 0,4*0,4*0,3 |  | 0.048
|  | 4.NP : 0,9*0,4*0,3 |  | 0.108
|  | 5.NP : 0,9*0,4*0,3 |  | 0.108
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
39 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně zalepení, prachotěs utěsnění | m2 | 79 |  | 0
3.NP :
|  | 1,4*2,2*3+1,3*2,2*5 |  | 23.54
4.NP :
|  | oper : 1,5*2,2*3+35,0+1,2*2,2*4 |  | 55.46
40 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím maltové směsi | kus | 12 |  | 0
|  | 2.PP : 3,0 |  | 3
|  | 1.NP : 3,0 |  | 3
|  | 4.NP : 3,0 |  | 3
|  | 5.NP : 3,0 |  | 3
41 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 15 |  | 0
|  | 2.PP : 1 |  | 1
|  | 1.NP : 1 |  | 1
|  | 4.NP : 12 |  | 12
|  | 5.NP : 1 |  | 1
42 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 20 |  | 0
opravy v patrech :
|  | 5*2,0*2 |  | 20
43 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 4.NP : 1*6 |  | 6
44 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0
|  | 4.NP : 1*6 |  | 6
45 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 52 |  | 0
|  | 3.NP : 1*16 |  | 16
|  | 4.NP : 1*8*2*2 |  | 32
|  | 5.NP : 1*4 |  | 4
46 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 1.5 |  | 0
4.NP :
|  | 15,0*0,1 |  | 1.5
47 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi | m | 66 |  | 0
|  | 3.NP : 5,5*4 |  | 22
|  | 4.NP : 5,5*4*2 |  | 44
48 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 6.32 |  | 0
|  | velmi jemný štuk nebo omítka sádrová | [6 empty] | velmi jemný štuk nebo omítka sádrová
4.NP :
|  | (1,1*2+2,1*4+1,2+2,0*2)*0,2*2 |  | 6.32
49 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 15 |  | 0
|  | pod obklad PVC doporučena omítka sádrová. | [6 empty] | pod obklad PVC doporučena omítka sádrová.
oprava nad podhledem :
|  | 4.NP : 1*15,0 |  | 15
50 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi jemný štuk nebo sádrová | m2 | 253.76 |  | 0
|  | 3.NP : 3*5,0 |  | 15
4.NP :
|  | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2 |  | 80.32
|  | (8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0 |  | 56.36
|  | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26 |  | 82.08
|  | 5.NP : 4*5,0 |  | 20
51 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm | m2 | 10.76 |  | 0
zapravení řezaných hran stropu :
|  | 2.PP : 3,0*0,4*4*0,3 |  | 1.44
|  | 1.NP : 3,0*0,4*4*0,3 |  | 1.44
|  | 4.NP : 3,0*0,4*4*0,3 |  | 1.44
|  | 5.NP : 3,0*0,4*4*0,3 |  | 1.44
|  | ostatní : 1*5,0 |  | 5
52 | 612481211RT5 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 197.4 |  | 0
|  | 3.NP : 4*5,0 |  | 20
4.NP :
|  | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2 |  | 80.32
|  | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26 |  | 82.08
|  | 5.NP : 3*5,0 |  | 15
53 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 2.5 |  | 0
4.NP :
|  | (1,2+1,3)*1,0 |  | 2.5
54 | PC 05 | Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení | M2 | 588.72 |  | 0
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací
výkaz výměr viz oddíl 311 a 767 :
nad SDK :
|  | 145,72+67,75 |  | 213.47
kazety :
|  | 174,25+70,0 |  | 244.25
lamely :
|  | 131,0 |  | 131
55 | PC 05a | Vyklínování stáv.zdiva tl.300 mm vůči stropu, maltou cement. M10, dod + montáž včetně lešení | M2 | 1.05 |  | 0
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací
nad 2.NP :
|  | 3,5*0,3 |  | 1.05
56 | PC 06 | Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení | M2 | 140 |  | 0
|  | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu | [6 empty] | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu
|  | - otrýskání povrchu | [6 empty] | - otrýskání povrchu
|  | - ošetření výztuže a reprofilace betonu | [6 empty] | - ošetření výztuže a reprofilace betonu
|  | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm | [6 empty] | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
|  | - zapravení | [6 empty] | - zapravení
|  | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod | [6 empty] | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod
|  | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. | [6 empty] | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.
|  | 1.PP a 5.NP : 2*5,0 |  | 10
|  | 2.NP a 3.NP : 2*5,0 |  | 10
|  | 4.NP oper.sál : 1*80,0 |  | 80
|  | 4.NP pokoje : 1*40,0 |  | 40
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
57 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 5.325 |  | 0
opravy po profesích :
|  | 1.PP : 1*1,5 |  | 1.5
|  | 3.NP : 1*0,6 |  | 0.6
|  | 4.NP : 1*1,2 |  | 1.2
|  | 5.NP : 1*0,5 |  | 0.5
|  | 6.NP : 1*0,6 |  | 0.6
napojení kanalizace 5.NP :
|  | (1,5*1,5+3,0*1,0+2,0*2,0)*0,1 |  | 0.925
58 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 3.1526 |  | 0
po vybour.příčkách :
4.NP :
pokoje :
|  | (5,25*3+21,2+0,6*22,6+2,9+5,9+1,5+2,2*2)*0,15*0,1 |  | 0.9782
oper :
|  | (1,6+3,6*3+4,3+2,7+1,9+5,4+1,7+0,7+0,5+6,4)*0,15*0,1 |  | 0.54
|  | (5,9+13,5+4,4+4,0+4,3+2,7+2,1+0,6*2+1,2)*0,15*0,1 |  | 0.5895
|  | (1,1*2+4,8+4,5+1,5)*0,15*0,1+0,85 |  | 1.045
59 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací | m2 | 380.14 |  | 0
|  | A 1 : 290,79 |  | 290.79
|  | A 2 : 29,46 |  | 29.46
|  | A 3 : 13,3 |  | 13.3
|  | A 4 : 20,12 |  | 20.12
|  | B 1 : 26,47 |  | 26.47
60 | 632415110RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, - vyrovnávací | m2 | 183.42 |  | 0
srovnání podlah :
|  | A 1 : 290,79*0,5 |  | 145.395
|  | A 2 : 29,46*0,5 |  | 14.73
|  | A 4 : 20,12*0,5 |  | 10.06
|  | B 1 : 26,47*0,5 |  | 13.235
61 | 632415115RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm, - vyrovnávací | m2 | 13.3 |  | 0
|  | A 3 : 13,3 |  | 13.3
62 | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm | m2 | 10.743 |  | 0
pod parapety :
|  | (4,75*2+4,85+4,5+3,6+3,55+5,18+1,78+2,85)*0,3 |  | 10.743
63 | PC 07 | Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka | m2 | 380.14 |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
64 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2, včetně zesílení UA profilem pro SDK příčku | kus | 9 |  | 0
|  | 4+2+3 |  | 9
65 | 642942212RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení UA profilem | kus | 2 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
66 | 642942213RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 - 175 mm, včetně zesílení UA profilem | kus | 21 |  | 0
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [6 empty] | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | 15+5+1 |  | 21
67 | 648952421RT6 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 41-43 cm | m | 35.81 |  | 0
dle a 1 - a 8 :
|  | 4,75*2+4,85+4,5+3,6+3,55+5,18+1,78+2,85 |  | 35.81
68 | 553 30000 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 2 |  | 0
|  | typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnických. | [6 empty] | typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnických.
do SDK příčky tl.100 mm :
|  | 70/197 : 2 |  | 2
69 | 553 30100 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 15 |  | 0
do SDK příčky tl.150 mm :
|  | 80/197 : 15 |  | 15
70 | 553 30200 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 5 |  | 0
do SDK příčky tl.175 mm :
|  | 110/197 : 5 |  | 5
71 | 553 30300 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 1 |  | 0
do SDK příčky tl.150 mm :
|  | 120/197 : 1 |  | 1
72 | 553 30400 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EI 30 | KUS | 9 |  | 0
do SDK příčky tl.150 mm :
|  | 80/197 : 2 |  | 2
|  | 110/197 : 1 |  | 1
do zdiva tl.150 mm :
|  | 80/197 : 2 |  | 2
|  | 90/197 : 2 |  | 2
|  | 110/197 : 2 |  | 2
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
73 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 654.62 |  | 0
|  | 2.PP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 1.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 2.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 3.NP: : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4 |  | 72.02
|  | 25,3*2,0+23,6*2,5 |  | 109.6
|  | 4.NP : 1*380,0 |  | 380
|  | 5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0 |  | 57
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
74 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 754.62 |  | 0
|  | 2.PP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 1.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 2.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 3.NP: : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4 |  | 72.02
|  | 25,3*2,0+23,6*2,5 |  | 109.6
|  | 4.NP : 1*380,0 |  | 380
|  | 5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0 |  | 57
|  | laboratožře OKH : 1*100,0 |  | 100
75 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus | kus | 50 |  | 0
osazení zámečn.výrobků :
|  | 2*25,0 |  | 50
76 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus | kus | 16 |  | 0
osazení zámečn.výrobků :
|  | 2*8,0 |  | 16
77 | 953941711R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném | kus | 50 |  | 0
pro ZTI :
|  | 3.NP : 1*15,0 |  | 15
|  | 4.NP : 1*25,0 |  | 25
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
78 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ŠROUB | kus | 24 |  | 0
kotvení tubusů a svítidel: :
|  | 1*24,0 |  | 24
79 | 953991121R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm | kus | 70 |  | 0
osazení zámečn.výrobků :
|  | 2*35,0 |  | 70
80 | 95979-1199 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 330.22 |  | 0
|  | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. | [6 empty] | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.
|  | 2.PP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 1.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 2.NP : 2,0*2,0*3 |  | 12
|  | 3.NP: : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4 |  | 72.02
|  | 25,3*2,0+23,6*2,5 |  | 109.6
|  | 4.NP : 2,0*2,0*3+12,0*2,0+7,0*2,8 |  | 55.6
|  | 5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0 |  | 57
Díl: | 951 | Práce HSV, PSV, montáže |  |  | 0
81 | PC 08 | Rezerva na detaily konstrukcí | kus | 1 |  | 0
|  | Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, | [6 empty] | Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,
|  | nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 195 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta. | [6 empty] | nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 195 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
82 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 21.684 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
4.NP :
|  | pokoje : 1,2*3,63*2-0,7*2,0 |  | 7.312
|  | oper : 2,2*3,63*2-0,8*2,0 |  | 14.372
83 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 517.2413 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
4.NP :
pokoje :
|  | (5,25*3+21,2+0,6*22,6+2,9+5,9+1,5+2,2*2)*3,63 |  | 236.7123
|  | -0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-0,6*2,0 |  | -14.4
oper :
|  | (1,6+3,6*3+4,3+2,7+1,9+5,4+1,7+0,7+0,5+6,4)*3,63 |  | 130.68
|  | (5,9+13,5+4,4+4,0+4,3+2,7+2,1+0,6*2+1,2+1,5)*3,63 |  | 148.104
|  | (1,1*2+4,8+4,5)*3,63-0,8*2,0*8-0,9*2,0-0,6*2,0*3 |  | 23.545
|  | -1,1*2,0*2-1,5*2,0 |  | -7.4
84 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0.85 |  | 0
|  | Včetně omítky a možného obkladu. | [6 empty] | Včetně omítky a možného obkladu.
4.NP :
|  | 1*0,85 |  | 0.85
85 | 962036124R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 81.527 |  | 0
4.NP :
|  | oper : (12,0+9,4+1,5)*3,63-0,8*2,0 |  | 81.527
86 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.925 |  | 0
napojení kanalizace 5.NP :
|  | (1,5*1,5+3,0*1,0+2,0*2,0)*0,1 |  | 0.925
87 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 9.21 |  | 0
4.NP :
|  | pokoje : 1,9*1,9 |  | 3.61
|  | oper : 1,0*1,5*2+1,0*2,6 |  | 5.6
88 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 28 |  | 0
|  | pokoje : 11 |  | 11
|  | oper : 17 |  | 17
89 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 3 |  | 0
|  | oper : 3 |  | 3
90 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 39 |  | 0
|  | pokoje : 0,6*2,0+0,8*2,0*7+0,9*2,0*2 |  | 16
|  | oper : 0,6*2,0*3+0,8*2,0*11+0,9*2,0 |  | 23
91 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 13.8 |  | 0
|  | pokoje : 2,0*2,0 |  | 4
|  | oper : 1,1*2,0*2+1,2*2,0+1,5*2,0 |  | 9.8
92 | 968072641R00 | Vybourání prosklených stěn, kromě výkladních | m2 | 5.4 |  | 0
4.NP :
|  | 2,0*2,7 |  | 5.4
93 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop | m | 4.5 |  | 0
strop pro ZTI :
|  | 1.PP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 1.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 3.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 4.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 5.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
94 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 6.3 |  | 0
strop pro ZTI :
|  | 1.PP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 1.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 3.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
|  | 4.NP : 9,0*0,3 |  | 2.7
|  | 5.NP : 3,0*0,3 |  | 0.9
95 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 0.3 |  | 0
|  | 3.NP : 1*0,3 |  | 0.3
96 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 354.8 |  | 0
drážky pro příčky :
4.NP :
oper :
|  | (12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5)*2 |  | 109.7
|  | (11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8)*2 |  | 84.8
|  | (1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1+1,9+1,2+1,1)*2 |  | 60.2
|  | (1,0+0,8+0,7+1,9+1,1)*2 |  | 11
pokoje :
|  | (2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3)*2 |  | 77.4
|  | (2,85+3,0)*2 |  | 11.7
97 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 2.4 |  | 0
prostup VZT 4.NP :
|  | 0,6*4 |  | 2.4
98 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 19.2 |  | 0
otvory pro VZT a ZT :
|  | 2.PP : 3,0*0,4*4 |  | 4.8
|  | 1.NP : 3,0*0,4*4 |  | 4.8
|  | 4.NP : 3,0*0,4*4 |  | 4.8
|  | 5.NP : 3,0*0,4*4 |  | 4.8
99 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 4 |  | 0
|  | 4.NP : 1*4 |  | 4
100 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 4 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 4.NP : 1*4 |  | 4
101 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 12 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 3.NP : 1*2 |  | 2
|  | 4.NP : 1*8 |  | 8
|  | 5.NP : 1*2 |  | 2
102 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 7.32 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 3.NP : 0,9*0,4*8 |  | 2.88
|  | 4.NP : 0,9*0,4*2+1,0*1,0*3 |  | 3.72
|  | 5.NP : 0,9*0,4*2 |  | 0.72
103 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 10.14 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
4.NP :
|  | 3,0*1,0+0,8*2,0+2,5+1,2*1,2+0,8*2,0 |  | 10.14
104 | 971052441R00 | Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [6 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
pro VZT ve 4.NP :
|  | 1*1 |  | 1
105 | 974042553R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm | m | 5.5 |  | 0
4.NP :
|  | 1,0+0,8+0,7+1,9+1,1 |  | 5.5
106 | 974042554R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm | m | 171.9 |  | 0
4.NP :
oper :
|  | 12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5 |  | 54.85
|  | 11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8 |  | 42.4
|  | 1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1+1,9+1,2+1,1 |  | 30.1
pokoje :
|  | 2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3 |  | 38.7
|  | 2,85+3,0 |  | 5.85
107 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 253.76 |  | 0
|  | 3.NP : 3*5,0 |  | 15
4.NP :
|  | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2 |  | 80.32
|  | (8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0 |  | 56.36
|  | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26 |  | 82.08
|  | 5.NP : 4*5,0 |  | 20
108 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách | m2 | 107.4 |  | 0
4.NP :
|  | pokoje : 4,7*2,0*5+0,5*2,0*2+0,6*2,0*12 |  | 63.4
|  | (2,3+4,3+2,7+5,8)*2,0 |  | 30.2
oper :
|  | (4,2+2,7)*2,0 |  | 13.8
109 | 972054241RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm | kus | 9 |  | 0
|  | 1.NP : 1*3,0 |  | 3
|  | 4.NP : 1*6,0 |  | 6
110 | 972054341RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm | kus | 12 |  | 0
|  | 2.PP : 3,0 |  | 3
|  | 1.NP : 3,0 |  | 3
|  | 4.NP : 3,0 |  | 3
|  | 5.NP : 3,0 |  | 3
111 | PC 09 | Demontáž instal.skříně, vyříznutí otvoru pro ventily,, a pro mřížky 2 x 30/10 cm,zpětné zakrytí a osazení | kus | 2 |  | 0
|  | 2.NP : 1 |  | 1
|  | 3.NP : 1 |  | 1
112 | PC 10 | Demontáže parapetu včetně nosné kce | m | 32.7 |  | 0
4.NP :
|  | pokoje : 10,2+22,5 |  | 32.7
113 | PC 11 | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž. | m2 | 50.94 |  | 0
|  | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny | [6 empty] | Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny
|  | viz D1.01- 901 | [6 empty] | viz D1.01- 901
2.NP :
|  | 1,5*2,5*2 |  | 7.5
3.NP :
|  | 1,5*2,5*4 |  | 15
4.NP :
|  | oper : (2,0+0,9+1,1)*3,6 |  | 14.4
|  | pokoje : (2,0+1,9)*3,6 |  | 14.04
114 | PC 12 | Demontáž DTD zakrytí instal.skříní | m2 | 63.99 |  | 0
4.NP :
|  | pokoje : (1,0+0,6*9+3,1+5,1+4,2+1,5*2+1,9)*2,7 |  | 63.99
115 | PC 13 | Demontáž zdvojené podlahy - kovová nosná kce, + dřevotříska | m2 | 157.19 |  | 0
4.NP :
|  | oper : 10,1*9,9+2,3*4,0+10,0*4,8 |  | 157.19
116 | PC 14 | Demontáž ochrany stěn a rohů, možno ponechat pro zpětné použití | m | 27.8 |  | 0
4.NP :
|  | 1,0*2+9,9*2+1,5*4 |  | 27.8
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
117 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 119.0845 |  | 0
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
118 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem | hodina | 350 |  | 0
úprava rozvodů el.a osvětlení při demont.a zpět.mont.Feal podhledu :
|  | 1*50,0 |  | 50
vyvolané stavební úpravy 2.NP a 3.NP :
|  | 2*25,0 |  | 50
vyvolané stavební úpravy 1.PP a 5.NP :
|  | 2*20,0 |  | 40
výpomoc při dočasném stěhování technologií :
|  | 1*30,0 |  | 30
demontáže a montáže UT, ZTI, EL, mediplyny :
|  | 2.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 3.NP : 1*20,0 |  | 20
|  | 4.NP : 1*50,0 |  | 50
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
bourací práce stavební povahy :
|  | 2.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 3.NP : 1*20,0 |  | 20
|  | 4.NP : 1*50,0 |  | 50
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
119 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami, i z bouraných příček | m2 | 115.6 |  | 0
4.NP pokoje :
|  | 4,7*2,0*8+2,6*2,0*2+2,5*2,0*6 |  | 115.6
120 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 115.6 |  | 0
4.NP pokoje :
|  | 4,7*2,0*8+2,6*2,0*2+2,5*2,0*6 |  | 115.6
121 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 17 |  | 0
|  | 9+8 |  | 17
122 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 5 |  | 0
|  | 1*5 |  | 5
123 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, | kus | 4 |  | 0
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [6 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
|  | 3+1 |  | 4
124 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 6 |  | 0
|  | 3+3 |  | 6
125 | 766669111R00 | Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové | kus | 32 |  | 0
|  | 17+5+4+6 |  | 32
126 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové | kus | 8 |  | 0
|  | 1*8 |  | 8
127 | 766827200R00 | Sdružení dvou skříní s mezistěnou | kus | 7 |  | 0
|  | 1*7 |  | 7
128 | 766825821RG1 | Demontáž a zpětná montáž 1 křídla DTD skříně | kus | 9 |  | 0
|  | 4.NP : 1*3 |  | 3
|  | 5.NP : 1*6 |  | 6
129 | PC 10100 | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, DLE T/1 ODLEHČ.DTD, U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU | KUS | 2 |  | 0
|  | kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden. | [6 empty] | kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.
|  | Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod ) | [6 empty] | Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod )
130 | PC 10200 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/2 ODLEHČ.DTD, kování, větrací mřížka | KUS | 4 |  | 0
131 | PC 10300 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD, kování | KUS | 3 |  | 0
132 | PC 10400 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/4 ODLEHČ.DTD, kování, pásová ochrana dle popisu | KUS | 7 |  | 0
133 | PC 10401 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/4* ODLEHČ.DTD, kování, pásová ochrana dle popisu,větr.mřížka | KUS | 1 |  | 0
134 | PC 10500 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/5 , kování, pásová ochrana dle popisu, zvuk.izol. min 33 dB | KUS | 5 |  | 0
135 | PC 10600 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/6, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S | KUS | 2 |  | 0
136 | PC 10700 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/7, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S, pásová ochrana dle popisu | KUS | 1 |  | 0
137 | PC 10800 | DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/8, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S | KUS | 2 |  | 0
138 | PC 10900 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/9, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S - PANIK.KOVÁNÍ | KUS | 1 |  | 0
139 | PC 11000 | DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/10, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,, EI 30/ DP3 - C,S, pásová ochrana dle popisu | KUS | 1 |  | 0
140 | PC 11100 | DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/11 ODLEHČ.DTD, manual.posuv na stěnu, zárubeň | KUS | 2 |  | 0
141 | PC 11200 | DVERE VNI PL.HL. 140/197 cm, T/12 ODLEHČ.DTD, manual.posuv na stěnu, zárubeň | KUS | 1 |  | 0
142 | PC 11300 | VEST.SKŘÍŇ Z LAMINO DTD KOMPLET DLE T/13 , vel.207,5/250/40 cm,police,kování | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
143 | PC 11400 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/14 , vel.60/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 2 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
144 | PC 11500 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/15 , vel.250/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
145 | PC 11600 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/16 , vel.205/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
146 | PC 11700 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/17, vel.180/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
147 | PC 11800 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/18, vel.130/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
148 | PC 11900 | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/19, vel.207,5/353/45 cm,police,kování,ochr.pás, | KUS | 1 |  | 0
|  | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | [6 empty] | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.
149 | PC 12000 | DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/20 POŽÁR.VÝPLŇ, EI 30/DP3 - C,S VČETNĚ SAMOZAVÍÍRAČE | KUS | 2 |  | 0
150 | PC 12100 | DVERE VNI PL.HL. 120/197 cm, T/21 POŽÁR.VÝPLŇ, EI 30/DP3 - C,S VČETNĚ SAMOZAVÍÍRAČE | KUS | 1 |  | 0
151 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 1.7526 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
152 | 767583143R00 | Montáž podhledů lamelových AL - zpětná montáž, včetně všech koncových elementů | m2 | 131.28 |  | 0
3.NP :
|  | 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4 |  | 72.02
|  | (25,3*2,0+23,6*2,5)*0,3 |  | 32.88
4.NP :
|  | 5,7*3,0+1,6*3,0+1,6*2,8 |  | 26.38
153 | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm | m2 | 174.52 |  | 0
|  | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce | [6 empty] | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce
4.NP :
standard: :
|  | 12,7+5,63+5,84+5,1+4,14+2,1+17,49+31,6 |  | 84.6
|  | 2,03+4,24+8,86+34,6 |  | 49.73
|  | Mezisoučet |  | 134.33
hygienik :
|  | 9,38+20,16+10,65 |  | 40.19
154 | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - zpětné naklapnutí demont., podhledů na stáv.rošt | m2 | 70.329 |  | 0
3.NP :
|  | 7,3*5,4 |  | 39.42
4.NP :
|  | (13,0*2,5+4,9*7,3+15,8*2,2)*0,3 |  | 30.909
155 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet, včetně všech koncových elementů | m2 | 270.299 |  | 0
pro zpětnou montáž :
3.NP :
|  | 7,3*5,4 |  | 39.42
4.NP :
|  | (13,0*2,5+4,9*7,3+15,8*2,2)*0,3 |  | 30.909
komplet odstranění :
4.NP :
|  | oper : 1,5*3,8+2,1*2,1+1,0*3,5+1,6*4,1+10,1*9,9 |  | 120.16
|  | 10,0*4,8+2,3*4,0+4,1*4,0+2,3*2,7 |  | 79.81
156 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel, včetně všech koncových elementů | m2 | 398.96 |  | 0
pro zpětnou montáž :
3.NP :
|  | 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4 |  | 72.02
|  | (25,3*2,0+23,6*2,5)*0,3 |  | 32.88
4.NP :
|  | 5,7*3,0+1,6*30+1,6*2,8 |  | 69.58
kompletní odstranění :
4.NP :
|  | pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7 |  | 170.78
|  | oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2 |  | 53.7
157 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 424.45 |  | 0
pro lamely :
4.NP :
|  | pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7 |  | 170.78
|  | oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2 |  | 53.7
pro kazety: :
4.NP :
|  | oper : 1,5*3,8+2,1*2,1+1,0*3,5+1,6*4,1+10,1*9,9 |  | 120.16
|  | 10,0*4,8+2,3*4,0+4,1*4,0+2,3*2,7 |  | 79.81
158 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 2230 |  | 0
ocel.kce angio - oper :
|  | 1*1950,0 |  | 1950
ocel.kce nad podhledem :
|  | 8*35,0 |  | 280
159 | 286 11123 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, větrací kazeta - dodávka | kus | 12 |  | 0
|  | 2*6 |  | 12
160 | PC 15 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 141.0465 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01.01-401.
|  | 134,33*1,05 |  | 141.0465
161 | PC 16 | PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka | M2 | 42.1995 |  | 0
|  | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. | [6 empty] | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.
|  | Přesný popis viz D1.01.01-401. | [6 empty] | Přesný popis viz D1.01.01-401.
|  | 40,19*1,05 |  | 42.1995
162 | PC 20100 | AL MADLO S AKRYLVINYL.KRYTEM, Js 40 mm,KONZOLY, DOD+MONT DLE Z/1, | M | 16 |  | 0
|  | POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM | [6 empty] | POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM
|  | Všechny výrobky jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru. | [6 empty] | Všechny výrobky jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.
|  | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku. | [6 empty] | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.
163 | PC 20200 | LEPENÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA Z PVC,Js 30 mm,, DOD + MONT DLE Z/2 | KUS | 9 |  | 0
164 | PC 20400 | MADLO PEVNE DL. 2 X 670 mm Z/4 , nerez | KUS | 5 |  | 0
165 | PC 20500 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/5,6 , nerez | KUS | 8 |  | 0
|  | 4+4 |  | 8
166 | PC 20700 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 100/190 cm, AL RÁM, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/7 | kus | 8 |  | 0
167 | PC 20800 | OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/120 cm,DLE Z/8, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ | KUS | 1 |  | 0
168 | PC 20900 | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 100/100 mm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/9, | KUS | 2 |  | 0
169 | PC 21000 | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 300/400 mm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/10, | KUS | 1 |  | 0
170 | PC 21100 | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 200/100 mm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/11, | KUS | 6 |  | 0
171 | PC 21200 | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 600/600 mm,RÁM,, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/12, | KUS | 10 |  | 0
172 | PC 21300 | AL DVEŘE PROSKL., AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm,, EI 30/DP3-C,S - KOVÁNÍ, VYPAL.LAK, DOD+MONT DLE Z/13, | KUS | 1 |  | 0
|  | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru. | [6 empty] | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.
|  | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku. Dod.a montáž v kompletní skladbě daného systému dle popisu v tabulce.. | [6 empty] | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku. Dod.a montáž v kompletní skladbě daného systému dle popisu v tabulce..
173 | PC 21400 | AL DVEŘE PLNÉ, AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm,, EI 30/DP3-C,S - KOVÁNÍ,VYPAL.LAK, DOD+MONT DLE Z/14, | KUS | 2 |  | 0
174 | PC 21500 | AL DVEŘE 1/3 PROSKL, AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm,, VYPAL.LAK, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/15, | KUS | 2 |  | 0
175 | PC 21600 | AL DVEŘE PLNÉ,DVOUKŘ. AUTOMAT.POSUV. 90/197 cm,, VYPAL.LAK, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/16, | KUS | 1 |  | 0
176 | PC 21700 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 150/190 cm, AL RÁM, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/17 | kus | 1 |  | 0
177 | PC 21800 | AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/150 mm,RÁM,SÍŤKA, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/18, | KUS | 15 |  | 0
178 | PC 21900 | KONSTR.POD JEDNOTKU VZT - DOD + MONT + OSAZ, KOMPLET DLE z/19 | KG | 210 |  | 0
179 | PC 39000 | ÚPRAVA STÁV.AL PROSKL.DVEŘÍ, PANIK.KLIKA, KOMPLET DLE POPISU Zs/1 | KUS | 2 |  | 0
180 | PC 39100 | REPASE STÁV.PÁSOVÝCH OKEN, KOMPLET DLE POPISU Zs/2 | KUS | 33 |  | 0
|  | Součástí položky je : | [6 empty] | Součástí položky je :
|  | - demontáž,přebroušení,tmelení,natření | [6 empty] | - demontáž,přebroušení,tmelení,natření
|  | - seřízení kování | [6 empty] | - seřízení kování
|  | - doplnění těsnění | [6 empty] | - doplnění těsnění
|  | - nová vni AL žaluzie s řetízkem | [6 empty] | - nová vni AL žaluzie s řetízkem
|  | - nová antireflex.folie | [6 empty] | - nová antireflex.folie
181 | PC 39200 | ÚPRAVA STÁV. DVEŘÍ PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ, SLABOPROUDU KOMPLET DLE POPISU Zs/3 | KUS | 1 |  | 0
|  | Součástí položky je : | [6 empty] | Součástí položky je :
|  | - vysazení dveří | [6 empty] | - vysazení dveří
|  | - příprava na osazení SLP | [6 empty] | - příprava na osazení SLP
|  | - nasazení dveří | [6 empty] | - nasazení dveří
182 | PC 39300 | POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení | kg | 485 |  | 0
zakrytí instal.skříní T/14-19 :
|  | 1*200,0 |  | 200
kce uchycení instalací nad podhledem :
|  | 1.PP + 6.NP: : 1*50,0 |  | 50
|  | 3.NP - rozvody mediplynů : 1*15,0 |  | 15
|  | 4.NP - oper.trakt : 1*70,0 |  | 70
|  | 4.NP - pokoje : 1*30,0 |  | 30
ostatní pomocné kce :
|  | 1*120,0 |  | 120
183 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 5.2771 |  | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | 0
184 | PC 30100 | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/1 | kus | 41 |  | 0
|  | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. | [6 empty] | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce.
185 | PC 30200 | OCHRANA STĚN š. dle uživatele D+M dle P/2, celopološně lepené na stěnu v.cca 850 mm | M | 65 |  | 0
|  | Dtto předch.položka. | [6 empty] | Dtto předch.položka.
186 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.742 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
187 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 320.1015 |  | 0
|  | 376,59*0,85 |  | 320.1015
188 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo | m2 | 304.09 |  | 0
|  | A 1 : 290,79 |  | 290.79
|  | a 3 : 13,3 |  | 13.3
189 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů na PUR lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci | m2 | 29.46 |  | 0
|  | A 2 : 29,46 |  | 29.46
190 | 776522110R00 | Lepení podlah z pásů, mokrý provoz, na polyuretan lepidlo | m2 | 20.12 |  | 0
|  | A 4 : 20,12 |  | 20.12
191 | 776521230R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých | m2 | 26.47 |  | 0
|  | B 1 : 26,47 |  | 26.47
192 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC | m | 380.14 |  | 0
|  | bráno 1 m2/ 1 bm svaru. | [6 empty] | bráno 1 m2/ 1 bm svaru.
|  | A 1 : 290,79 |  | 290.79
|  | A 2 : 29,46 |  | 29.46
|  | A 3 : 13,3 |  | 13.3
|  | a 4 : 20,12 |  | 20.12
|  | B 1 : 26,47 |  | 26.47
193 | 776511810RG1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně očištění povrchu | m2 | 379.69 |  | 0
4.NP :
|  | pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7 |  | 170.78
|  | oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2 |  | 53.7
|  | 11,2*9,2+11,1*4,7 |  | 155.21
194 | 776590140RG1 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost provádění | m2 | 380.14 |  | 0
195 | 284 43010 | Specif.- Podlahovina vinyl standard tl.2,0 mm, PVC třídy 1 | M2 | 386.4378 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | A 1 : 290,79*1,05+276,26*0,1*1,05 |  | 334.3368
|  | A 2 : 29,46*1,05+55,97*0,1*1,05 |  | 36.8099
|  | A 3 : 13,3*1,05+12,63*0,1*1,05 |  | 15.2912
196 | 284 43011 | Specif.- Podlahovina vinyl s nopy pro sprchy tl.2,0 mm, PVC třídy 2 | M2 | 25.3942 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | A 4 : 20,41*1,05+37,75*0,1*1,05 |  | 25.3943
197 | 284 43025 | Specif.- Podlahovina elstat.homogenní PVC tl.2,0 mm, odolná proti chemikáliím | M2 | 30.5655 |  | 0
|  | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. | [6 empty] | Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.
|  | B 1 : 26,47*1,05+26,4*0,1*1,05 |  | 30.5655
198 | 776220179 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, polyuretan (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 120.1325 |  | 0
|  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. | [6 empty] | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
|  | A 2 : 29,46*1,9 |  | 55.974
|  | A 4 : 20,41*1,85 |  | 37.7585
|  | B 1 : 4,1*2+4,05+3,15+3,3*2+2,2*2 |  | 26.4
199 | 776220189 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 288.8855 |  | 0
|  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. | [6 empty] | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
|  | A 1 : 290,79*0,95 |  | 276.2505
|  | A 3 : 13,3*0,95 |  | 12.635
200 | 776575399 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x, včetně výztužného prvku v koutu | M2 | 77.866 |  | 0
|  | A 2 : 29,46+55,97*0,3 |  | 46.251
|  | A 4 : 20,41+37,35*0,3 |  | 31.615
201 | PC 17 | Nalepení krytiny na stěnu včetně penetrace,přebro, ušení podkladu a dodávky materiálu - komplet prov. | m2 | 98.5 |  | 0
|  | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ | [6 empty] | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ
|  | ve skladbách podlah a barevném řešení. | [6 empty] | ve skladbách podlah a barevném řešení.
4.NP :
|  | 4227 : (2,4+6,0+0,5+2,0+1,1)*2,6-0,8*2,0 |  | 29.6
|  | 4240 : 4,2*1,5 |  | 6.3
|  | 4242 : (1,5+2,35)*2,6*2-0,8*2,0 |  | 18.42
|  | 4248 : 1,5*1,7 |  | 2.55
|  | 4250 : (3,0+1,45)*2,7*2-0,9*2,0 |  | 22.23
|  | 4252 : (1,8+1,45)*2,7*2-0,8*2,0 |  | 15.95
|  | 4257 : 1,5*2,3 |  | 3.45
202 | PC 18 | Doplnění soklu případně PVC u dveří a hydrantu, komplet provedení dod + mont | m | 16.5 |  | 0
|  | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ | [6 empty] | Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ
|  | ve skladbách podlah a barevném řešení. | [6 empty] | ve skladbách podlah a barevném řešení.
4.NP :
|  | chodba - dveře : 1,2*3*2 |  | 7.2
|  | hydrant : 1,3 |  | 1.3
|  | sokl sprch : 1,0*2*4 |  | 8
203 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 7.0703 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
204 | 781415014RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a ostění | m2 | 394.006 |  | 0
4.NP :
|  | 4231,3,5,7 : (1,9+1,95)*2,02*2*4-0,8*2,0*4 |  | 55.816
|  | 4243 : (3,65+2,85)*2,7*2-1,3*2,1*2-0,8*2,0 |  | 28.04
|  | 4244 : (7,8+2,6)*2,7*2-1,3*2,0*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0*4 |  | 40.96
|  | 4245 : (3,55+3,0)*2,7*2-1,3*2,1*2 |  | 29.91
|  | 4247 : (3,7+1,5)*2,02*2-0,9*2,0-0,8*2,0 |  | 17.608
|  | 4249 : (1,9+1,65+1,1*2+0,9*2)*2,02*2-0,8*2,0-0,7*2,0*4 |  | 23.302
|  | 4255 : (3,1+4,3)*2,7*2-0,9*2,0 |  | 38.16
|  | 4256 : (2,5+3,15)*2,7*2-0,9*2,0*2 |  | 26.91
|  | 4258 : (3,5+3,3)*2,7*2-1,3*2,0*2 |  | 31.52
|  | 4260 : (3,3+2,2)*2,7*2-0,9*2,0*2 |  | 26.1
|  | 4262 : (6,7+3,0)*2,7*2-1,1*2,0 |  | 50.18
doplnění v patrech :
|  | 3.NP : 6*1,5 |  | 9
|  | 4.NP : 1*12,0 |  | 12
|  | 5.NP : 3*1,5 |  | 4.5
205 | 781419700R00 | Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz výměr viz předchozí pol. | m2 | 394 |  | 0
206 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 394 |  | 0
207 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 256.1 |  | 0
|  | 394,0*0,65 |  | 256.1
208 | 299 91115 | UKONCUJICI LISTA - dodávka | M | 281.71 |  | 0
|  | 256,1*1,1 |  | 281.71
209 | 553 20600 | NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 400/600 mm viz Z/3, zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont | kus | 8 |  | 0
210 | 597 64552 | OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka, přesný popis viz TZ | M2 | 433.4 |  | 0
|  | 394,0*1,1 |  | 433.4
211 | 781575399 | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze | M2 | 46.661 |  | 0
4.NP :
|  | 4231,3,5,7 : 1,2*2,02*2*4+1,9*0,3*4*4 |  | 28.512
|  | 4247 : (1,2*2+1,55)*2,02 |  | 7.979
|  | 4244 : (7,8+2,6)*0,3*2 |  | 6.24
|  | 4245 : (3,55+3,0)*0,3*2 |  | 3.93
212 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 9.9821 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
213 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 345.27 |  | 0
Zs/2 :
|  | 1,05*1,95*4*33 |  | 270.27
stáv.ocel.kce skříní :
|  | 5*15,0 |  | 75
214 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 345.27 |  | 0
|  | včetně pomocného lešení. | [6 empty] | včetně pomocného lešení.
Zs/2 :
|  | 1,05*1,95*4*33 |  | 270.27
stáv.ocel.kce skříní :
|  | 5*15,0 |  | 75
215 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 99.915 |  | 0
|  | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, | [6 empty] | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,
|  | odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách. | [6 empty] | odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.
zárubně :
|  | (4,7*2+4,8*19+4,9*2+5,1*8+5,2)*0,35 |  | 54.74
pomocné kce :
|  | 485,0*0,065 |  | 31.525
Z/19 :
|  | 210,0*0,065 |  | 13.65
216 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 99.915 |  | 0
zárubně :
|  | (4,7*2+4,8*19+4,9*2+5,1*8+5,2)*0,35 |  | 54.74
pomocné kce :
|  | 485,0*0,065 |  | 31.525
Z/19 :
|  | 210,0*0,065 |  | 13.65
217 | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle | M2 | 113.6 |  | 0
|  | barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev, | [6 empty] | barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,
|  | odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. | [6 empty] | odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.
T/1-9,20,21 :
|  | 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*19+0,9*2,0*2*2 |  | 73.6
|  | 1,1*2,0*2*8+1,2*2,0*2 |  | 40
218 | PC 19 | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email | m2 | 26.68 |  | 0
|  | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi | [6 empty] | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi
|  | akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost tř.1. | [6 empty] | akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost tř.1.
|  | 4255 : 8,86 |  | 8.86
|  | 4262 : 17,82 |  | 17.82
219 | PC 20 | Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz předcházející položka | m2 | 26.68 |  | 0
|  | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. | [6 empty] | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.
|  | 4255 : 8,86 |  | 8.86
|  | 4262 : 17,82 |  | 17.82
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
220 | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 2098.52 |  | 0
na SDK viz oddíl 311 :
|  | (16,77+8,09+615,63+16,69+58,82+40,9)*2 |  | 1513.8
|  | 37,8+210,5+57,29+9,07 |  | 314.66
na omítce viz oddíl 61 :
|  | 10,0+6,3+253,76 |  | 270.06
221 | 784195322R00 | Malba tekutá , barva, 2 x | m2 | 2098.52 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
na SDK viz oddíl 311 :
|  | (16,77+8,09+615,63+16,69+58,82+40,9)*2 |  | 1513.8
|  | 37,8+210,5+57,29+9,07 |  | 314.66
na omítce viz oddíl 61 :
|  | 10,0+6,3+253,76 |  | 270.06
222 | 784452951R00 | Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, přemalování místností | m2 | 505 |  | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. | [6 empty] | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) | [6 empty] | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
dotčené místnosti :
|  | 1.PP : 1*45,0 |  | 45
|  | 1.NP : 1*65,0 |  | 65
|  | 2.NP : 1*45,0 |  | 45
|  | 3.NP: : 1*185,0 |  | 185
|  | 4.NP : 1*80,0 |  | 80
|  | 5.NP : 1*85,0 |  | 85
Díl: | 799 | Požární ucpávky |  |  | 0
223 | PC 21 | KABEL.UCPÁVKY PROTIPOŽ. | M2 | 5 |  | 0
|  | 3.NP: : 1*1,5 |  | 1.5
|  | 4.NP : 1*3,5 |  | 3.5
224 | PC 22 | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml - dodávka | KUS | 22 |  | 0
|  | 1.PP : 1*1,0 |  | 1
|  | 1.NP : 1*1,0 |  | 1
|  | 2.NP : 1*3,0 |  | 3
|  | 3.NP: : 1*5,0 |  | 5
|  | 4.NP : 1*10,0 |  | 10
|  | 5.NP : 1*2,0 |  | 2
225 | PC 23 | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi inertního plniva a zpěnitelného grafitu | KUS | 101 |  | 0
|  | 1.PP : 1*8,0 |  | 8
|  | 1.NP : 1*8,0 |  | 8
|  | 2.NP : 1*15,0 |  | 15
|  | 3.NP: : 1*25,0 |  | 25
|  | 4.NP : 1*35,0 |  | 35
|  | 5.NP : 1*10,0 |  | 10
226 | PC 24 | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž | M | 176 |  | 0
|  | 1.PP : 1*1,0*8 |  | 8
|  | 1.NP : 1*1,0*8 |  | 8
|  | 2.NP : 1*3,0*8 |  | 24
|  | 3.NP: : 1*5,0*8 |  | 40
|  | 4.NP : 1*10,0*8 |  | 80
|  | 5.NP : 1*2,0*8 |  | 16
Díl: | M99 | Tabulka podlah |  |  | 0
227 | 1 | TABULKA PLOCH PODLAH | M2 | 380.14 |  | 0
|  | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. | [6 empty] | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
A 1 :
|  | 18,81+10,3+17,59+17,75+19,8+7,98+34,35+9,38+20,16 |  | 156.12
|  | 10,65+6,7+5,61+5,21+2,03+4,24+3,73+4,86+7,87 |  | 50.9
|  | 12,17+6,6+17,82+8,85+3,73+34,6 |  | 83.77
|  | Mezisoučet |  | 290.79
A 2 :
|  | 12,7+3,37+4,02+2,61+6,76 |  | 29.46
A 3 :
|  | 9,0+4,3 |  | 13.3
A 4 :
|  | 3,71*4+5,28 |  | 20.12
B 1 :
|  | 14,92+11,55 |  | 26.47
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
228 | PC 25 | Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu (sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do | t | 1.5 |  | 0
|  | jednotlivých kontejnerů. | [6 empty] | jednotlivých kontejnerů.
|  | 1*1,5 |  | 1.5
229 | PC 26 | Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) | t | 1.5 |  | 0
|  | 1*1,5 |  | 1.5
230 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 251.853 |  | 0
231 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 251.853 |  | 0
232 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 755.5591 |  | 0
233 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 251.853 |  | 0
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [6 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
234 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4785.2077 |  | 0
235 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 251.853 |  | 0
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [6 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
236 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1259.2652 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0