## Harmonogram
Veřejná zakázka na stavební práce
Centrum komplexní psychiatrické péče Brno
Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek |  | Z2018-022622
Výše jistoty požadovaná zadavatelem v Kč |  | není požadována
Zadávací lhůta v kalendářních dnech |  | 90
Kontaktní osoba zadavatele |  | Ing. Michal Doležal Projektový manažer |  |  |  | 30 - elektronické podávání nabídek
Telefon kontaktní osoby zadavatele |  | 777 535 644 |  |  |  | 35 - není elektronické podání nabídek a vydává se celá ZD
E-mail kontaktní osoby zadavatele |  | dolezal.michal@fnbrno.cz |  |  |  | 40 - není elektronické podání nabídek a nevydává se celá ZD
Lhůta pro podání nabídek v kalendářních dnech |  |  |  |  | 39 | Prodloužit lhůtu, je-li prohlídka místa plnění § 97 /b
1. prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě 5. Vysvětlení ZD v kalendářních dnech |  |  |  |  | 21
2. prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě 15. Vysvětlení ZD v kalendářních dnech |  |  |  |  | 18
3. prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě 18. Vysvětlení ZD v kalendářních dnech |  |  |  |  | 17
Celková lhůta pro podání nabídek po prodloužení v kalendářních dnech |  |  |  |  | 95
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
|  | datum | Důležité | místo
Schválení zadávací dokumentace a vydání k pokynu k odeslání uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení |  | 2018-07-09 | ZAJISTÍ ZADAVATEL
Odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a Úředního věstníku Evropské Unie (TED) |  | 2018-07-09 | ikis, s.r.o.
PROFIL ZADAVATELE
|  | datum | Důležité | místo
Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele | od | 2018-07-11 | v den uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ nebo po 48 hodinách od doručení potvrzení o přijetí oznámení k uveřejnění v TED | ZAJISTÍ ZADAVATEL ve spolupráci s ikis, s.r.o. |  |  | 2018-09-03
| do | 2018-10-12 |  |  |  |  | 2018-10-12
2018-09-25
PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | [6 empty] | 17
|  | datum |  | místo
Zahájení zadávacího řízení Den odeslání Oznámení o zahájeni zadávacího řízení k uveřejnění do VVZ a TED |  | 2018-07-09 |  | VVZ
Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace | od | 2018-07-11 | nejpozději 8 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídky | 0:00 | ikis, s.r.o.
| nejpozději do | 2018-10-02 |  | 24:00
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) na základě dotazu dodavatele | od | 2018-07-16 | odpověď nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti | ZAJISTÍ ZADAVATEL ve spolupráci s ikis, s.r.o.
| nejpozději do | 2018-10-05
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) bez dotazu | nejpozději do | 2018-10-05 | vysvětlení zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek | ZAJISTÍ ZADAVATEL ve spolupráci s ikis, s.r.o.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky |  | 2018-09-25 | nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídky (ve vzorci nastaveno 12 prac.dnů) | 10:00 | ZAJISTÍ ZADAVATEL
Stanovená zadávací lhůta | počet kalendářních dnů | 90 | Nebude-li zadávací řízení do této lhůty ukončeno - tzn. odesláním rozhodnutí o výběru - bude zrušeno a zadavatel je povinen zaplatit všem účastníkům účelně vynaložené náklady.
| do | 2019-01-10
Konec lhůty pro podání nabídky a Otevírání obálek s nabídkami | do | 2018-10-12 |  | 11:00 | zajistí ikis, s.r.o. - v sídle zadavatele
od
Posouzení a hodnocení nabídek - 1. jednání |  | 2018-10-19 |  | 10:00 | zajistí ikis, s.r.o. - v sídle ikis, s.r.o.
Posouzení a hodnocení nabídek - 2. jednání |  | 2018-10-26 | V případě, že zadavatel bude požadovat doplnit nebo vysvětlit nabídky (následující termíny se tak přepočítají) | 10:00 | ikis, s.r.o.
Předpokládaný termín vydání rozhodnutí o výběru dodavatele |  | 2018-10-24 | ZAJISTÍ ZADAVATEL
Předpokládané doručení ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU či ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ účastníkům a VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED PODPISEM SMLOUVY vybranému dodavateli | do | 2018-10-26 | Přesný termín je závislý na převzetí ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU či ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ účastníkem zadávacího řízení
Konec lhůty pro podání námitek | do | 2018-11-10
Nejdříve možné datum uzavření smlouvy (nebudou-li podány námitky k zadavateli a doručí-li vybraný dodavatel doklady před podpisem smlouvy) | cca od | 2018-11-16 | Přesný termín je závislý na předložení dokladů vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy a na jejich správnosti
Komise pro otevírání obálek | Zadavatel může k provádění úkonů pověřit komisi (libovolný počet členů-doporučujeme lichý počet); Úkony komise se pro účely zákona považují za úkony zadavatele. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Zadavatel zajistí u zpracovatele projektové dokumentace posouzení souladu předložených soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a oceněných výkazu výměr (ROZPOČTŮ) z nabídek účastníků a s projekčním řešení, a to nejpozději 3 dny před termínem posouzení a hodnocení nabídek - 1. jednání.
Formulas:
datum = [datum, row below]+[datum, row above]
datum = WORKDAY([datum, row above],5)