**Příloha PŘP-1**

k Postupům řízení projektu

**Rozdělovník dokumentů a jejich údržby**

**Legenda:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | původce | **X** | dostává na vědomí |
| **KA**  **VP+T** | konečný adresát  vedoucí projektu a jeho tým | **U** | Udržuje |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Dokument** | **VP+T** | **TDS-ND**  **rozpočtář** | **PROJ AD** | **TDS** | **DOD PD**  **ZS** |
| 1.1 | všeobecná korespondence | kdokoliv a na vědomí VP +T a TDI | | | | |
| 1.2 | zápis do Stavebního deníku o zastavení výstavby | kdokoliv a na vědomí zbývajícím | | | | KA |
| 2.1 | Oznámení změny (OZ) | X | X | P | X | KA |
| 2.2 | Oznámení změny zákazníka (OZO) | P |  |  |  | KA |
| 2.3 | Návrh ocenění změny (NOZ) |  | KA |  |  | P |
| 2.4 | Návrh ocenění změny zákazníka (NOZO) | KA |  |  |  | P |
| 2.5 | Potvrzení změny (PZ) — návrh | KA | P |  |  |  |
| 2.6 | Potvrzení změny zákazníka (PZO) | P |  | X | X | KA |
| 2.7 | PZ — schválení | P | X | X | X | KA |
| 3.1 | Žádost o informaci (ŽI) — podání |  |  | KA |  | P |
| 3.2 | ŽI — vyřízení | X | X | P | X | KA |
| 4.1 | Pokyn Dodavateli PROJ (AD) | X | X | P | X | X |
| 4.2 | Pokyn Dodavateli TDI | X | X | X | P | X |
| 4.3 | Pokyn Dodavateli TDI - ND | X | P | X | X | X |
| 5.1 | Žádost o kontrolu jakosti / výměr |  | X | X | KA | P |
| 5.2 | Výzva k účasti při zkoušce |  | X | X | KA | P |
| 6.1 | Dokumentace dočasných prací a konstrukcí |  | X | KA | X | P |
| 7.1 | Zpráva o postupu výstavby | X | KA | X | X | P |
| 8.1 | Předání Dodavatelské dokumentace |  | X | KA | X | P |
| 8.2 | Potvrzená Dodavatelská dokumentace |  | X | P | X | KA |
| 9.1 | Žádost o platbu | X | KA | X | X | P |
| 9.2 | Osvědčení pro platbu | KA | P |  |  | X |
| 9.3 | Faktura – daňový doklad | KA | X |  |  | P |
| 10.1 | Seznam požadovaných vzorků | X | X | U | X | X |
| 10.2 | Seznam požadovaných zkoušek | X | X | U | X | X |
| 10.3 | Seznam požadovaných Technologických postupů | X | X | U | X | X |
| 10.3 | Seznam požadované Dodavatelské dokumentace |  |  | U |  |  |
| 10.4 | Seznam Doplňkové dokumentace |  |  | U |  |  |
| 11.1 | Sdružený seznam OZ/NOZ/PZ | X | U | X | X | X |
| 11.2 | Seznam ŽI | X | X | X | X | U |
| 11.3 | Seznam Pokynů Dodavateli | X | X | U | X | X |
| 12.1 | Seznam Dokumentace dočasných prací a konstrukcí |  | X | X | X | U |
| 13.1 | Seznam vad | X | U |  | X | X |
| 14.1 | Seznam osob pracujících na staveništi |  | X |  | X | U |
| 14.2 | Seznam zařízení pracujících na staveništi |  | X |  | X | U |
| 14.3 | Seznam subdodavatelů | X | X | X | X | U |
| 15.1 | Stavební deník |  | X |  |  | U |
| 16.1 | Harmonogram prací | X | X | X | X | U |
| 16.2 | Harmonogram plateb | X | X |  |  | U |
| 17.1 | Kniha návštěv |  |  |  |  | U |
| 17.2 | Kniha ostrahy |  |  |  |  | U |
| 18.1 | Příručka správce budovy k ověření | P |  |  |  | KA |
| 18.2 | Příručka správce budovy ověřená | KA |  |  |  | P |

**KONEC PŘÍLOHY PŘV-1 k Postupům řízení výstavby**